**Отчет**

**о выполнении мероприятий** **Плана** **мероприятий по реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Курской области на территории**

**муниципального образования «Город Курск»**

**за 2018 год**

|  |
| --- |
| **Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках Курской области на территории муниципального образования «Город Курск»** |
| №п\п | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Целевой показатель эффективности реализации мероприятия | Значение целевого показателя | Информация о выполнении |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования детей**
 |
| 1.1. | Содействие в создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет развития сектора частных дошкольных образовательных организаций путем оказания консультативной помощи психолого-педагогической, юридической, бухгалтерской направленности | 2016-2018 годы | Удельный вес детей, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации | 5,7% от общего количества детей, зачисленных в дошкольные учреждения города Курска | В 2018 году 1286 детей или 5,7 % от общего количества детей зачислены в частные дошкольные учреждения города Курска |
| 1.2. | Оказание информационной и методической поддержки частным организациям или индивидуальным предпринимателям, реализующим основные обязательные программы дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2018 годы | Количество семинаров, проведенных в целях информационной и методической поддержки частных организаций или индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями | По 4 семинара ежегодно |  В отчетном году проведены 4 общегородских семинара, в которых приняли участие представители 3 частных дошкольных образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (ЧУ ДО «Дошкольная академия», ЧДОУ «Детский сад № 63 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; АНОО ДО «Под солнышком»). Темы семинаров:  - «Использование активных форм работы с родителями в едином образовательном пространстве ДОУ» (проведен на базе МБДОУ № 80»);- «Взаимодействие педагогов ДОУ в реализации проектной деятельности по приобщению детей к русской народной культуре» (проведен на базе МБДОУ №120); - «Интеграция образовательных областей при работе с детьми с ОВЗ в конспекте ФГОС ДО» (проведен на базе МБДОУ № 103); - «Использование фитнес-технологии на занятиях по физическому развитию» (проведен на базе МБДОУ № 18).  |
| 1.3. | Ведение перечня частных организаций, индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования, для включения их в электронную информационную систему АМС «Комплектование ДОУ» 6.0 | 2016-2018 годы | Удельный вес частных организаций, индивидуальных предпринимателей в общей численности учреждений города Курска, оказывающих услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования | 6,2% от общей численности учреждений города Курска, оказывающих услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования | Удельный вес частных организаций, индивидуальных предпринимателей в общей численности учреждений города Курска, оказывающих услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования, составляет 4,4 % от общей численности учреждений города Курска, оказывающих услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования. В 2018 году в перечне частных организаций, индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования (и имеют лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования), отражены 4 ДОУ: частное учреждение дошкольного образования «Дошкольная академия», ЧДОУ «Детский сад № 62 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Лучик»; частный детский сад «Под солнышком». |
| 1.4. | Заключение договоров о предоставлении частной организации или индивидуальному предпринимателю в пользование муниципального нежилого (встроенного) помещения на условиях муниципальной преференции, включение в договор обязательного условия предоставления фиксированного количества мест детям, зарегистрированным в муниципальной системе электронной очередности в качестве нуждающихся в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, с определением для них размера родительской платы, не превышающей уровень оплаты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Курска | 2016-2018 годы | Доля заключенных договоров от количества поступивших обращений | 100% |  В 2018 году заявления о заключении договоров о предоставлении частным организациям или индивидуальным предпринимателям в пользование муниципальных помещений для использования под оказание услуг дошкольного образования детей не поступали. |
| 1. **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства**
 |
| 2.1. | Содействие развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг, размещение информации в ГИС ЖКХ | 2016-2018 годы | Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства | 2018г.-100% | В рамках полномочий информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, размещена в полном объеме. |
| 2.2. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хо-зяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление и размещение перечней объектов на официальном сайте Администрации города в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 2017-2018 годы | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с проведенным анализом эффективности управления | 2018г.-100% | В 2018 году передача объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, в управление частным операторам на основе концессионных соглашений не осуществлялась в связи с отсутствием таких организаций. |
| 1. **Розничная торговля**
 |
| 3.1. | Проведение мониторинга имеющихся магазинов шаговой доступности и фактической обеспечен-ности населения на 1000 жителей в городе Курске | 2016-2018годы | Доля оборота магазинов шаговой доступности в структуре оборота розничной торговли по формам торговли  | Не менее 22% от общего оборота розничной торговли города Курска | В ходе проведения мониторинга установлено, что на территории города Курска на 1 тыс. чел. населения приходится 2,2 торговых объекта шаговой доступности.Информацию о доле оборота магазинов шаговой доступности в структуре оборота розничной торговли по формам торговли не представляется возможным предоставить в связи отсутствием официальных статистических данных, а также информации от предприятий, осуществляющих торговую деятельность на территории города Курска. |
| 3.2. | Содействие расширению ярмарочной деятельности на территории города Курска  | 2016-2018годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в ярмарках | Не менее 5000 субъектов |  В 2018 году 4795 субъектов малого и среднего предпринима-тельства приняли участие в ярмарках. |
| 1. **Рынок услуг связи**
 |
| 4.1. | Содействие внедрению на территории города Курска телекоммуникационной сети второго мультиплекса | 2018г. | Охват населения телевизионным вещанием в городе Курске  | До 100% | Согласно информации директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» М.И. Косова, город Курск находится в зоне уверенного приема цифрового эфирного телевизионного вещания первого и второго мультикомплексов. |
| Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках Курской области на территории муниципального образования «Город Курск» |
| №п\п | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Целевой показатель эффективности реализации мероприятия | Значение целевого показателя | Информация о выполнении |
| 1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок рассчитанного с учетом Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | 2018 год | Создание благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к муниципальным закупкам в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | В отчетном году осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доля которых составила 36,8% от расчетной величины совокупного годового объема закупок, что соответствует требованиям ст.30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (не менее 15%).  |
| 2. | Проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности города Курска об административных барьерах и состоянии конкурентной среды с целью мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Курска | 2018 год | Аналитический отчет |  | Проведен опрос 141 субъекта предпринимательской деятельности города Курска об административных барьерах и состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Курска, аналитический отчет об итогах опроса направлен в адрес комитета экономики по экономике и развитию Курской области письмом департамента развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Курска № 2113/06.3-10 от 08.11.2018.В опросе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность: более 5 лет-56,7%, от 3 до 5 лет-11,4%, от 1 до 3 лет – 13,5%, менее 1года -18,4%. |
| 3. | Проведение опросов потребителей товаров и услуг о степени удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках города Курска с целью мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Курска | 2018 год2 раза в год | Аналитический отчет |  | Проведен опрос 148 потребителей товаров и услуг о степени удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках города Курска, аналитический отчет об итогах опроса направлен в адрес комитета экономики по экономике и развитию Курской области письмом департамента развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Курска № 2113/06.3-10 от 08.11.2018. В опросе приняли участие потребители:до 20 лет-3%, от 21 до 35 лет -20%, от 36 до 50 лет -32%, старше 51 года -45%. Среди потребителей:4% -учащиеся и студенты, 20 %- пенсионеры. |
| 4. | Подготовка информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Курска для направления в комитет по экономике и развитию Курской области | 2018 год | Информация о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Курска |  | Анализ конкурентной среды позволяет сделать вывод о том, что в городе Курске наблюдается высокий уровень конкуренции. Основными административными барьерами развития конкуренции являются: высокие налоги, нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Ситуация по защите прав потребителей оценивается как положительная. Жители города положительно оценивают качество в открытом доступе информации о состоянии конкурентной среды. |
| 5. | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2018 год | Формирование информационной базы о деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов |  | Осуществляется мониторинг деятельности 11 муниципальных унитарных предприятий, 8 акционерных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.  |
| 6. | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в городе Курске в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Администрации города Курска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018 год | Информация в свободном доступе на официальном сайте Администрации города Курска |  | За 2018 год в средствах массовой информации размещены 59 информационных материалов по развитию предпринимательства и повышению деловой активности (гиперссылка: http://www.kurskadmin.ru/node/1157).Кроме того, на официальном сайте Администрации города Курска открыта страница «Стандарт развития конкуренции», на которой размещены действующие нормативные правовые акты по данной теме (гиперссылка: http://www.kurskadmin.ru/content/standart-razvitiya-konkurencii).  |
| 7. | Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок | 2018 год | Утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства на всей территории города Курска |  | Постановлением Администрации города Курска от 22.05.2017 №1234 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкции объектов капитального строительства»; постановлением Администрации города Курска от 22.05.2017 №1235 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства». (гиперссылка: http://www.kurskadmin.ru/content/administrativnye-reglamenty).В настоящее время в связи с изменением градостроительного законодательства подготовлены проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в указанные административные регламенты.  |