**ОТЧЕТ**

**о выполнении в 2021 году Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития   
города Курска на 2019-2030 годы (I этап реализации стратегии)**

| № п/п | Наименование мероприятия, проекта | Финансирование, в том числе  в разрезе источников, тыс. руб. | | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| **1. Приоритетное направление «Город для людей»** | | | | |
| **Стратегическая цель -** формирование условий для воспроизводства населения и возможностей всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение  потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки | | | | |
| **1.1. Демографическая и семейная политика** | | | | |
| **Задача -** снижение остроты демографических проблем путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня  рождаемости и повышения миграционной привлекательности | | | | |
| 1.1.1 | Информационная пропаганда института семьи, включая подготовку и выпуск информационной продукции - баннеров, буклетов, сборников и др. по пропаганде семейных ценностей, поддержке  престижа материнства и отцовства.  Количество многодетных семей  (в 2020 году – 3110 семей) | 0 | 0 | В 2021 году информационная пропаганда института семьи в Курске осуществлялась посредством освещения в СМИ мероприятий.  В социальных сетях размещены посты, посвященные: вручению премии Главы города Курска «Семья года» в номинациях: «Молодая  семья»; «7Я» (многодетная семья); «Я горжусь своей семьей!»; «Счастливый дом», празднованию Дня семьи, любви и верности; семье Асеевых – победителям Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья»; семье Шумаковых – обладателям первого в Курской области памятного знака «Материнская слава - Отцовская доблесть»; награжденным медалью города Курска «Во славу отцовства».  В молодежном амфитеатре парка «Боева дача» прошло торжественное мероприятие с участием лучших семей города, которые были награждены медалями «За любовь и верность», нагрудным знаком Курской области «За заслуги в воспитании детей».  В городском молодежном креативном пространстве «Веранда» состоялась встреча Главы города Курска В.Н. Карамышева с женщинами, посвященная Дню матери. Среди участников встречи многодетные матери,  победители городского конкурса фотографий «Курские мадонны».  В городе Курске проживают 3471 многодетных семей  (2020 год - 3240). |
| 1.1.2 | Выплата пособий и вознаграждений семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Количество получателей пособий (в 2021 году – не менее 600 чел.) | 64201,7 | 72970,9 | В 2021 году в рамках муниципальной программы «Социальная  поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы» произведена  выплата пособий и вознаграждений 544 чел., принявшим на воспитание  в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.1.3 | Внедрение инновационных форм организации досуга семей с детьми, в том числе дальнейшая поддержка и проведение таких семейных праздников,  как «Ярмарка зимних забав»; «Парад семей» в День семьи, любви и верности; городские семейные соревнования  «Семья ГоТОва» и др.  Количество новых форм организации досуга семей с детьми (в 2021 году -  не менее 2) | 0 | 0 | В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российской молодежи, впервые проведен семейный фестиваль в парке Боева Дача.  На открытии фестиваля вручены дипломы и подарки семьям - участникам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края». Всего приняли участие более 500 чел.  В 2021 году МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр» запущен новый социальный проект ток-шоу «Терки». В рамках которого, учащиеся 10-11 классов учатся отстаивать свою точку зрения  в формате дискуссии. Дискуссия проходит по пяти направлениям: работающая молодежь, добровольчество, семейные ценности, профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, физическая культура, спорт и здоровый образ жизни. В период с октября по декабрь  2021 года снято 12 видеороликов о проведенных дискуссиях, в которых приняли участие более 120 учащихся и 36 экспертов.  Участники акции «Родные рецепты», приуроченной ко Дню народного единства, делились секретами приготовления национальных блюд  в видеороликах. В акции приняли участие 25 семей. (14 публикаций набрали 19,5 тыс. просмотров).  Количество новых форм организации досуга семей с детьми – 3 ед. |
| 1.1.4 | Реализация проекта «Институт отцовства» (в том числе проведение церемонии вручения медали города Курска «Во славу отцовства»; городских соревнований семейных экипажей «Папа - старты»; мероприятий, посвященных региональному празднику Дню отца  и др.).  Количество участников проекта  (в 2021 году -1000 чел.) | 69,0 | 69,0 | В отчетном году за заслуги в воспитании детей, трудовые достижения  и активное участие в общественной жизни медалями города Курска  «Во славу отцовства» награждены 2 отца, в семьях которых воспитываются 4 и 5 детей.  В группе МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр»  в социальной сети ВКонтакте, ко Дню отца в Курской области проведен конкурс фотоисторий «Отцы и дети». Выставка экспонировалась в электронном виде и получила 2,5 тыс. просмотров, Тематическая выставка лучших работ «Отцы и дети» прошла в городском креативном молодежном пространстве «Веранда». Количество участников 1000 чел.,  просмотров – 11,0 тыс.  На Цирковой площади города Курска 11 сентября 2021 года прошли  городские соревнования семейных экипажей «Папа-Старты». В соревнованиях приняли участие 100 чел. |
| 1.1.5 | Реализация Планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Курске, утверждаемых правовыми актами Администрации города Курска.  Количество участников мероприятий  (в 2021 году - 5000 чел.) | 15,0 | 15,0 | В 2021 году в рамках Десятилетия детства проводилась работа по выдвижению кандидатур на Премию Главы города Курска «Семья года»  в номинациях: «Молодая семья»; «7Я» (многодетная семья); «Я горжусь своей семьей!»; «Счастливый дом», портфолио представили 17 семей.  Документы 10 семей были представлены для участия в региональном этапе конкурса. В 2021 году победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края» стали 7 семей (номинации «Молодая семья», «Спортивная  семья», «Многодетная семья» «Семья — хранитель традиций»).  В отчетном году нагрудным знаком Курской области «За заслуги  в воспитании детей» награждены 6 многодетных семей, в двух их которых воспитываются приемные дети; 6 семей, проживших в браке более 25 лет, награждены общественной медалью «За любовь и верность»; многодетная семья награждена почетным знаком «Материнская слава — отцовская доблесть».  Проведены более 6,8 тыс. мероприятий на базе образовательных организаций (классные часы, конкурсы, викторины, утренники, концерты,  в том числе в формате онлайн, посвященные Дню матери, Дню отца, Международному Дню семьи).  Открыты 2 консультационных пункта на базе МБДОУ № 96 и 98  (для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные организации города Курска). Создана дополнительная группа для детей раннего возраста (для детей до 3-х лет) в МБДОУ № 9.  В сентябре 2021 года начала функционировать школа № 62 в микрорайоне им. А.Ф. Дериглазова на 1000 мест.  Созданы: детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»; муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе МБУ ДО «Дворец детского творчества» и внедрена АИС «Навигатор дополнительного  образования Курской области».  Продолжена: работа центра цифрового образования IT-КУБ (структурное подразделение МБОУ «СОШ № 60 им. Героев Курской Битвы»), реализация проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (создано 3306 новых мест); реализация региональной образовательной программы «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства» (обеспечено функционирование советов отцов на базе 59 общеобразовательных организаций и 55 организаций дошкольного образования) и др.  Количество участников основных мероприятий более 5,0 тыс. чел. |
| 1.1.6 | Реализация проекта «Семья XXI века».  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году - не менее  1500 чел.) | 0 | 0 | В рамках проекта «Семья XXI века» состоялись следующие мероприятия: Городской семейный турнир по настольным играм «ПОИГРАЕМ?!»; церемония чествования молодоженов на Театральной площади; конкурс фотографий, литературных произведений «Курские мадонны»; городской фестиваль семейного творчества «Мир – одна семья»; акции «Ромашковый букет», «Родные рецепты» и др.  Всего в мероприятиях приняли участие 1,5 тыс. чел. |
| 1.1.7 | Проведение интерактивных игровых площадок «Лето в городе» и др.  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году - не менее 1000 чел.) | 0 | 0 | Во время ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, в группе МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр» в социальной сети ВКонтакте организован городской фотоконкурс «Лето в городе» посвященный Международному Дню защиты детей. На конкурс было заявлены  418 работ (5,8 тыс. просмотров публикаций).  Администрацией Центрального округа города Курска проведены  фестиваль «Танцы в Центре», посвященный Дню российской молодежи, и фестиваль улиц «Соседи».  Количество участников основных мероприятий – 1,1 тыс. чел. |
| 1.1.8 | Поддержка реализации социальных проектов волонтерскими группами  образовательных учреждений города Курска.  Количество проектов (в 2021 году -  не менее 8) | 0 | 0 | В 2021 году реализованы проектные инициативы городского форума проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье»: «Здоровое детство», «Играй на здоровье», «Семейный клуб «ДОМИНО», «Семейка – оздоровейка», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Важность прикосновения».  В декабре состоялось открытие Добровольческого корпуса города Курска на базе МБУ ЦПМИ г Курска и представительства Ресурсного центра добровольчества Курской области в городе Курске.  Проведен городской конкурс на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв – 2021». В конкурсе принимали участие волонтеры, волонтерские группы, общественные студенческие объединения и активисты общественных молодежных организаций, безвозмездно оказывающие помощь в решении социально - значимых проблем на территории города Курска. Победители конкурса получили поддержку в размере 10,0 тыс. руб. на реализацию своих проектов («Smileoflife», «Белый  журавль», «Памяти павших будьте достойны», «Дорогами добра»,  «Зеленая студия «Еж», «Land Of Opportunities», «Чистое будущее»).  В городе Курска работают 165 добровольческих отрядов с количеством волонтеров 7472 чел. (60 отрядов на базе образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 105 отрядов на базе школ города Курска). |
| 1.1.9 | Организация работы семейных клубных формирований; работы по популяризации традиций семейного чтения, организации семейного досуга; акций  «В кино всей семьёй», семейных кинопросмотров.  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году – 1400 чел.) | 0 | 0 | В 2021 году функционировал городской клуб семей «Планета».  Организованы следующие мероприятия:  городские конкурсы семейного рисунка «Крепкая семья – могучая держава», «Единство семьи – единство народа»;  онлайн акция «Стихия памяти военной» проекта «Хронограф:  Курские герои»;  общероссийская акция [#МЫВместе](https://vk.com/feed?section=search&q=%23МЫВместе).  В рамках работы семейных клубов «Семь Я» и «Берегиня» проведены 12 мероприятий.  В рамках работы по популяризации традиций семейного чтения, организации семейного досуга муниципальными библиотеками проведено  36 мероприятий, которые посетили 836 чел. и 25 онлайн мероприятий,  с количеством просмотров более 26,7 тыс. чел.  В центрах досуга города проведены акции «В кино всей семьей», организованы семейные кинопросмотры. В 24 мероприятиях приняли участие 876 чел.  Количество участников основных мероприятий более 1,4 чел. |
| 1.1.10 | Социальная поддержка молодых  и многодетных семей.  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году – не менее 2000 чел.) | 11536,9 | 14479,15 | В 2021 году 2540 семьям была оказана социальная поддержка.  Компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг была  предоставлена 1914 многодетным семьям.  Рассмотрены документы о назначении:  ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения  третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста 3-х лет, для 615 многодетных семей;  ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями, до окончания  одним из родителей образовательной организации, для 11 семей. |
| 1.1.11 | Организация и проведение оздоровительных мероприятий с семьями  округов.  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году – 300 чел.) | 0 | - | С учетом ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, проведены:  администрацией Центрального округа города Курска реализован проект «Мы выбираем спорт» и проведено мероприятие «В Центре спорта»;  администрацией Сеймского округа города Курска - семейная олимпиада «Стартуем всей семьей»;  администрацией Железнодорожного округа города Курска - спортивный семейный фестиваль «Мир – одна Семья!».  Количество участников основных мероприятий 300 чел. |
| 1.1.12 | Консультативная и психологическая поддержка семьи, в том числе организация работы семейно-консультативных центров; проведение заседаний клуба «Выпускник» для выпускников учреждений профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году – 1520 чел.) | 0 | 0 | В 2021 году консультативная и психологическая поддержка семей проводилась в целях улучшения внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, а также в рамках комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся  без попечения родителей.  В отчетном году консультации специалистов МБУ «ГЦСП «Спектр» получили 520 чел.  В рамках работы клуба «Выпускник» проведены собрания по вопросам защиты имущественных и жилищных прав; организованы индивидуальные консультации психологов, юристов, специалистов сопровождения; в рамках занятий даны основные направления в решении жилищных вопросов, организации и проведении досуга, планировании семейного бюджета, поиска работы, трудоустройства, самоопределения.  Количество участников основных мероприятий – более 1500 чел. |
| 1.1.13 | Создание он-лайн приложения города Курска «Здоровая карта» с перечнем видов спорта, адресами мест для занятий с указанием платных и бесплатных секций для каждой целевой группы | 750,0 | 0 | В 2021 году финансирование не предусмотрено.  Информация о муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности размещена на сайте Администрации города Курска, сайтах учреждений.  О спортивных школах, действующих на территории города в информационной системе «Навигатор» дополнительного образования детей. |
| 1.1.15 | Реализация комплекса мероприятий по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения (организация занятий физической культурой, вовлечение в культурную жизнь, профессиональное обучение, развитие системы социального  обслуживания и рынка социальных услуг, развитие благотворительности  и добровольческой (волонтерской)  деятельности).  Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году – 2000 чел.) | 10,0 | 56,497 | В отчетном году 862 гражданина старшего поколения обеспечены бесплатными билетами для посещения спектаклей, концертных  программ. Количество получателей бесплатных билетов было уменьшено в связи с изменениями в плане городских культурно-массовых мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  Для граждан старшего поколения проводились соревнования  по следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, шашки, теннис, гольф. Проведено 24 благотворительных мероприятия,  в том числе в организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста, а также в дистанционном режиме, которые посетили  и просмотрели 1590 чел.; 8 онлайн-мероприятий на страницах в социальных сетях и официальных сайтах учреждений, которые просмотрели 9826 чел.  На базе учреждений культуры работают 4 ветеранских хоровых коллектива, фольклорные коллективы, проводятся: фестиваль дуэтов и трио для людей почтенного возраста «Когда душа поет», конкурс ветеранских хоров «Молод тот, у кого душа поет» (в режиме онлайн) и т.д.  В 2021 году на профессиональное обучение были направлены  13 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. |
| 1.1.16 | Реализация комплекса мероприятий для социальной адаптации и интеграции в общество инвалидов и детей-инвалидов. Количество участников основных  мероприятий (в 2021 году – 2000 чел.) | 87,0 | 0 | В отчетном году проведена спартакиада для инвалидов (120 чел.)  и детей-инвалидов (60 чел.) в дистанционном формате, выступления записывались на видео и отправлялись в жюри.  В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курска» на 2019-2024 годы, проведены: городская спартакиада среди инвалидов и городская спартакиада среди детей-инвалидов, а также совместно с ВОС города Курска проведены соревнования  по настольному теннису и плаванию.  В 2021 году проведены:  21 мероприятие для инвалидов и детей-инвалидов, которые посетили 479 чел.;  35 онлайн-мероприятий на страницах в социальных сетях и официальных сайтах, посвященных декаде инвалидов, а также в рамках работы клуба МБУК ГКЦ «Лира» для детей с ограниченными возможностями «Тесный круг», которые просмотрели 18731 чел.  Учреждениями культуры обеспечено бесплатное посещение платных мероприятий 139 инвалидам и детям-инвалидам. |
| 1.1.19 | Реализация здоровьеформирующих проектов, направленных на формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, в том числе проведение городского форума «От здорового образа жизни к здоровой семье» и последующая реализация волонтерских, общественных проектов.  Количество участников проектов  (в 2021 году - 7 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2021 году проведены 113 очных мероприятий с участием 7 644 чел. и 9 онлайн мероприятий с участием 293 чел., в том числе: социально-психологические занятия «Твой выбор, твои действия - твоя ответственность!»; акция «Курск без наркотиков»; мероприятия проекта «Здоровая семья – здоровые дети»; маршрутная игра «Здоровый образ жизни»;  онлайн-акции «Наркомания: причины и последствия», «Лето без табака»; онлайн-мероприятие «Выбор делай сам» по профилактике негативных явлений в среде подростков; онлайн-конкурс антинаркотических видеороликов «Нет наркотикам»; общегородская зарядка «Поколение ZOЖ» на площади перед МБУ ГМЦ «Гелиос».  В 2021 году были успешно реализованы следующие проектные инициативы форума: «Здоровое детство», «Играй на здоровье», «Семейный клуб «ДОМИНО», «Семейка – оздоровейка», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Важность прикосновения».  В течение года в сети «Интернет» размещались публикации о важности соблюдения базовых мер, препятствующих распространению COVID-19, а также по вопросам профилактики распространения гриппа и ОРВИ.  Количество участников проектов - 7937 чел. |
| **1.2. Труд и занятость** | | | | |
| **Задача** - формирование системы эффективного управления трудовыми ресурсами на основе баланса потребностей работодателей и интереса работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения, развитие высокопроизводительных рабочих мест | | | | |
| 1.2.1 | Участие Администрации города Курска в реализации мероприятий трехсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве Администрации Курской  области, профсоюзов и объединения работодателей по вопросам развития производства, сохранения рабочих мест, роста среднемесячной заработной  платы работников.  Развитие социального партнерства | 0 | 0 | В целях выполнения Соглашения между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией-объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» на 2019-2024 годы в области оплаты труда, доходов и уровня жизни населения в 2021 году Администрацией города Курска проведено 2 заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории города Курска (в заочной форме). Кроме того, проводилась работа, направленная на улучшение качества жизни населения города, повышение уровня заработной платы, ликвидацию задолженности  по ее выплате и снижение уровня бедности в рабочем порядке  и в рамках комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование (далее – комиссия).  Осуществлялся мониторинг уровня среднемесячной заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики города Курска  по достижению целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности.  За 2021 год в Администрации города Курска проведены 16 заседаний комиссии, на которых были заслушаны представители 103 хозяйствую-щих субъектов по следующим вопросам:  состояния расчетов по выплате заработной платы работникам;  установления минимальной заработной платы в соответствии с Феде-ральным законом РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;  выполнения постановления Администрации Курской области о целевых показателях уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности;  погашения задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование.  В целях поддержки безработных граждан ОКУ «ЦЗН города Курска  и Курского района» (далее – Центр занятости) реализовывались мероприятия активной политики занятости:  организация временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; граждан  в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; граждан, испытывающих трудности  в поиске работы;  проведение оплачиваемых общественных работ;  организация трудовой адаптации инвалидов молодого возраста  (18-44 лет) и стажировки выпускников СПО и ВПО;  проведение профессиональной ориентации граждан;  организация психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан;  профессиональное обучение безработных граждан, пенсионеров,  стремящихся возобновить трудовую деятельность, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет;  содействие самозанятости безработных граждан;  организация ярмарок вакансий.  Оказывалась социальная поддержка в виде социальных выплат  безработным гражданам:  выплата пособия по безработице;  выплата стипендии безработным гражданам, обучающимся  по направлению службы занятости;  выплата материальной поддержки в период участия во временных  работах.  Кроме того, в целях выполнения Соглашения Центром занятости  оказывалось содействие в организации рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в особой поддержке, в том числе создании  рабочих мест для трудоустройства инвалидов путём осуществления  контроля за исполнением организациями города Курска действующего законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов и отдельных категорий молодёжи. |
| 1.2.2 | Поддержка системы подготовки кадров по приоритетным для рынка труда специальностям.  Прохождение стажировки молодыми специалистами (в 2021 году - не менее 10 молодых специалистов) | 660,9 | 146,773 | В 2021 году в рамках реализации мероприятия активной политики  занятости «сопровождение для трудоустройства и адаптации на рабочем месте силами наставника 3-х молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет» на предприятия города Курска трудоустроены 3 молодых инвалида. |
| 1.2.3 | Организация ярмарок вакансий  (в 2021 году - 15 ярмарок-вакансий) | 6,5 | 37,608 | В целях оказания помощи гражданам в поиске работы и снижения напряжённости на рынке труда проведены 14 ярмарок вакансий, в том числе 2 для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ярмарках приняли участие 413 безработных граждан, 47 трудоустроено. Кроме того проведено 2 фестиваля вакансий в онлайн формате. |
| 1.2.4 | Формирование ежемесячно обновляемого банка вакансий предприятий.  Размещение на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Курской области ежедневно обновляемого банка вакансий, в том числе организаций города Курска | 0 | 0 | На основании поступающей от работодателей информации о наличии  в организациях вакантных мест ежедневно формируется банк вакансий. В течение года на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Курской области ежедневно размещался обновлённый банк  вакансий, в том числе с вакансиями по городу Курску.  По состоянию на 01.01.2022 г. банк вакансий содержал 6403 вакансии от 514 организаций города. В структуру поступивших в центр занятости вакансий входят рабочие специальности с высокой квалификацией (электрогазосварщики, электромонтеры, водители, швеи, сестры медицинские, монтажники различного профиля, фрезеровщики, повара и др. с заработной платой от 18,0 до 35,0 тыс. руб.), их доля в общей совокупности вакансий составила 25,0% (1601 вакансия). Доля вакансий  на рабочие места без специальной подготовки (дворники, кондукторы, уборщики и др. с заработной платой от 13,0 тыс. руб. до 18,0 тыс. руб.) составила 40,0% (2561 вакансия); доля прочих вакансий по специальностям: врачи, бухгалтеры, преподаватели, инженеры – конструкторы, библиотекари и др. составила 35,0% (2241 вакансия). Продолжительность существования вакансии на рынке труда составила 1,4 месяца. |
| 1.2.5 | Создание условий для развития профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, непрерывного обучения и переобучения с целью  повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда, возможности реализации своего трудового потенциала в наиболее динамично развивающихся секторах экономики  в соответствии со спросом.  Количество информированных граждан (в 2021 году – 15105 чел.) | 116,8 | 0 | В течение 2021 года государственная услуга по информированию  о положении на рынке труда оказывалась на приёмах граждан, информация размещалась на стендах в отделах ОКУ «ЦЗН города Курска  и Курского района», опубликовывалась в средствах массовой информации и на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Курской области, а также в социальной сети «ВКОНТАКТЕ». |
| 1.2.6 | Участие в проведении регулярных  событий в научно-технической сфере, сотрудничество с представителями как науки, так и реального сектора экономики в части занятости населения | 0 | 0 | В течение 2021 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в образовательных учреждениях ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также предувольнительных консультаций на предприятиях города Курска не проводилось.  ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» принял активное участие во 2 этапе проекта «Эффективный регион», который с января 2021 года реализуется администрацией области совместно с Госкорпорацией «Росатом». Работа ЦЗН по реализации проекта «Эффективный регион» получила высокую оценку со стороны представителей Госкорпорации «Росатом», ознакомившихся с конкретными результатами внедрения разработок службы занятости населения в повседневную деятельность. |
| 1.2.7 | Участие в областных программах, направленных на обеспечение мероприятий, содействующих занятости населения и развитию высокопроизводительных рабочих мест (в 2021 году –  633 чел.) | 5231,0 | 5857,0 | В целях повышения конкурентоспособности безработных граждан  на рынке труда 757 безработным гражданам была оказана государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному  профессиональному образованию. Из числа обучившихся 65% были трудоустроены. |
| 1.2.8 | Содействие самозанятости населения. Количество граждан, получивших  субсидию (в 2021 году – 15 чел.) | 1125,0 | 2400,0 | В 2021 году оказана финансовая помощь на открытие собственного  дела 16 безработным гражданам в размере 150,0 тыс. руб. каждому. |
| **1.3. Образование** | | | | |
| **Задача** - развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций | | | | |
| 1.3.1 | Реализация принципов проектного управления в общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | В 2021 году в 1 общеобразовательной организации города реализованы принципы проектного управления. |
| 1.3.2 | Поэтапное внедрение проектных и игровых методов обучения, поощрение лидерства и командной работы, выстраивание персональных маршрутов профильного образования в старших классах, возможности получения дополнительного образования на онлайн-платформах согласно интересам  и способностям школьников, развитие адаптивного обучения.  Развитие современной мотивирующей среды в школе | 0 | 0 | В отчетный период 4,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными  профессиональными компетенциями (профессиональными областями),  в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее».  Доля учащихся, обучающихся в профильных классах, в общем  количестве учащихся 10-11 классов составила 100%.  Дополнительное образование на онлайн-платформах согласно интересам и способностям школьников через участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроекториЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, получили 63,2 тыс. чел. |
| 1.3.3 | Строительство объектов образования,  в том числе в новых микрорайонах  города: |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Средняя общеобразовательная школа  по пр. В. Клыкова на 1000 уч. мест | 357318,7 | 357918,7 | В 2021 году начато строительство школы на 1000 ученических мест на пр. В. Клыкова. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2024 год. |
| 1.3.3.3 | Средняя общеобразовательная школа  по ул. Полевой. | 52739,7 | 56549,2 | В 2021 году продолжено строительство школы на 550 ученических мест по ул. Полевой. Ввод в эксплуатацию в 2023 году школы на 550 ученических мест. |
| 1.3.4 | Реконструкция объектов образования: |  |  |  |
| 1.3.4.2 | Пристройка к зданию школы № 45 по ул. Крюкова. | 9143,0 | 91,4 | В 2021 году по данному объекту заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Создание в 2023 году 225 новых ученических мест. |
| 1.3.8 | Обеспечение предоставления услуг  в сфере дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| 1.3.8.1 | Обеспечение предоставления услуг  в сфере дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях  и общеобразовательных организациях, имеющих дошкольные отделения.  Количество воспитанников, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 2021 году - 21000 чел.) | 2059983,8 | 2162222,4,  в том числе:  бюджет города – 678359,8  областной бюджет – 1483862,0 | На конец 2021 года количество воспитанников, обучающихся  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составило 20,6 тыс. чел.  Снижение показателя связано с введением свободного посещения  детей. Также, в связи с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции многие родители перешли в дистанционный формат работы и расторгли договоры  об образовании детей. |
| 1.3.8.2 | Обеспечение предоставления услуг  в сфере дошкольного образования  в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях.  Количество воспитанников, обучающихся в казенных образовательных организациях дошкольного образования  (в 2021 году - 390 чел.) | 66399,8 | 71846,3,  в том числе:  бюджет города – 26773,5  областной бюджет – 45072,8 | На конец 2021 года количество воспитанников, обучающихся  в МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей № 2»,  МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей № 77»,  МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 86» составило 386 чел.  Снижение показателя связано с введением свободного посещения  детей. Также, в связи с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции многие родители  перешли в дистанционный формат работы и расторгли договоры  об образовании детей. |
| 1.3.9 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального  общего, основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам  в муниципальных общеобразовательных организациях.  Количество учащихся, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2021 году – 50910 чел.) | 2340079,7 | 2578575,7  в том числе:  бюджет города – 276742,8  областной бюджет – 2301832,9 | В сентябре-декабре 2021 года в бюджетных муниципальных  общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования обучалось 50594 чел. |
| 1.3.10 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в ЧОУ «Курская православная гимназия преподобного Феодосия Печерского».  Количество учащихся, обучающихся  в ЧОУ «Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия  Печерского» (в 2021 году – 201 чел.) | 3986,9 | 2918,8 | На конец 2021 года в ЧОУ «Курская православная гимназия преподобного Феодосия Печерского» по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования обучался 201 чел.  Уменьшение численности учащихся в образовательном учреждении  связано с уменьшением количества заявлений родителей (законных  представителей) (контингент обучающихся формируется на основании вышеуказанных заявлений). |
| 1.3.11 | Предоставление услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования. Количество учащихся, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования (в 2021 году -15500 чел.) | 316316,0 | 346941,6 | В 2021 году 141978 детей были обеспечены услугами дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного  образования.  Снижение показателя связано с введением в период с 30.09.2021  по 06.12.2021 обучения по дополнительным общеразвивающим  программам в дистанционном формате. |
| 1.3.12 | Организация проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов.  Количество учащихся, получающих стипендии Главы города Курска,  и выпускников, получающих единовременное денежное вознаграждение  (в 2021 году - 112 чел.) | 819,0 | 760,0 | Проведены муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и творческие конкурсы с определением победителей.  В течение 2020-2021 учебного года единовременное денежное поощрение получили 22 выпускника, ежемесячную стипендию - 90 школьников: 70 победителей предметных олимпиад, 5 учащихся, добившихся особых успехов в научно-исследовательской деятельности, 15 учащихся, добившихся особых успехов в творческой и спортивной деятельности (всего – 112 чел.). |
| 1.3.13 | Организация дистанционного обучения одаренных детей в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций.  Доля учащихся с высокой мотивацией к обучению (имеющих оценки «хорошо» и «отлично»), участвующих в дистанционном обучении в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций (в 2021 году - 65,3%) | 0 | 0 | В рамках информационной образовательной среды для одаренных  детей в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций, дистанционно обучалось 65,3% общего количества учащихся 9-11 классов, мотивированных на учебу. |
| 1.3.15 | Создание Центра цифрового образования для детей IT-куб | 9225,3 | 6784,1 | В 2021 году в Центре цифрового образования «IТ-куб» прошли  обучение 700 чел., в мероприятиях, проводимых Центром, приняли  участие 4800 чел. |
| 1.3.16 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций  с детским технопарком «Кванториум» города Курска с проведением на его базе уроков Технологии | 0 | 0 | Доля общеобразовательных организаций, в которых организовано  сетевое взаимодействие с детским технопарком «Кванториум»,  составила 100%. |
| 1.3.17 | Проведение городских конкурсных  мероприятий, смотров, слетов,  конференций, выставок и соревнований различной направленности.  Количество проведенных мероприятий (в 2021 году - не менее 10 ед.) | 30,0 | 0 | Проведены мероприятия различной направленности (смотры, слеты, конференции, выставки, соревнования и др.). Ассигнования в отчетном периоде не выделялись. |
| 1.3.18 | Реализация образовательных проектов («Школа юных инноваторов»,  «Гордость провинции», «Наука для  победы» и др.).  Доля учащихся, участвующих в образовательных проектах муниципальных координаторов, от общей численности мотивированных на учебу учащихся (имеющих оценки «хорошо» и «отлично») (в 2021 году - 12%) | 0 | 0 | Доля учащихся, участвующих в образовательных проектах муниципальных координаторов, от общей численности мотивированных на учебу учащихся (имеющих оценки «хорошо» и «отлично»)  в 2021 году составила 12%. |
| 1.3.19 | Организация и проведение городских конкурсов для дошкольников («Веселый каблучок», «Звонкий голосок», «Сказочный дождь», «Кубок дельфина» и др.) (в 2021 году - не менее  3 мероприятий) | 0 | 0 | Организованы и проведены городские конкурсы для  дошкольников «Веселый каблучок», «Звонкий голосок», «Сказочный дождь», муниципальный фестиваль «Искусство жить на Земле»  для детей с особенностями развития. |
| 1.3.20 | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций.  Количество руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций, прошедших  переподготовку (в 2021 году - 7 чел.) | 0 | 0 | В отчетном году 1320 руководителей, педагогических работников,  учителей образовательных организаций прошли повышение квалификации и 7 - профессиональную переподготовку. |
| 1.3.21 | Создание и организация работы  Ассоциации молодых педагогов.  Количество молодых работников образования, участвующих в работе школ  (в 2021 году - 800 чел.) | 0 | 0 | Ассоциация молодых педагогов включает 832 молодых педагогов  общеобразовательных организаций города Курска.  В течение 2021 года 175 членов Ассоциации молодых педагогов  приняли участие в 9 городских и областных мероприятиях. |
| 1.3.22 | Издание методических рекомендаций для руководящих и педагогических  работников по актуальным вопросам образования.  Количество изданных методических рекомендаций (в 2021 году - не менее 14 ед.) | 0 | 0 | В отчетном периоде издано 14 пособий с методическими рекомендациями для руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам образования. |
| 1.3.23 | Проведение смотров художественной самодеятельности среди творческих коллективов образовательных организаций.  Количество проведенных смотров  художественной самодеятельности  (в 2021 году - 1 ед.) | 65,0 | 0 | В марте 2021 года проведен смотр художественной самодеятельности работников образовательных учреждений города Курска «В фундаменте открытий чудных лежит здоровья добрый дух».  В смотре приняли участие 134 образовательные организации:  79 дошкольных образовательных учреждения, 49 общеобразовательных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования.  Награждение победителей смотра проведено за счет средств Курского городского профсоюза работников народного образования и науки РФ. |
| 1.3.24 | Подведение итогов ежегодной общегородской педагогической премии  «Признание».  Количество педагогических работников, получающих премию «Признание» (в 2021 году - 19 чел.) | 904,2 | 849,1 | В 2021 году 18 педагогам была присуждена ежегодная муниципальная премия «Признание» по шести номинациям. Также была присуждена премия в седьмой номинации «Сотрудничество».  Всем 19 лауреатам вручены дипломы и статуэтка «Золотая Ника». |
| 1.3.25 | Проведение муниципального этапа  ежегодного конкурса «Педагогический дебют».  Количество педагогических работников, получающих премию «Педагогический дебют» (в 2021 году - 3 чел.) | 120,0 | 133,7 | В городе Курске проведен муниципальный конкурс «Педагогический дебют», участие в котором приняли 19 работников образовательных  организаций, из них 3 педагога получили денежное поощрение,  3 участникам суперфинала и 13 участникам конкурса вручены дипломы. |
| 1.3.26 | Проведение городских конкурсов  профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Замечательный вожатый».  Количество педагогических работников, занявших 1-3 места и ставших участниками суперфинала конкурсов  (в 2021 году - 24 чел.) | 836,6 | 822,0 | В отчетном году проведены городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю  детям», «Самый классный классный». В конкурсах приняли участие  57 чел., из них 24 чел. стали победителями и призерами конкурсов.  Конкурс «Замечательный вожатый» в 2021 году не проводился,  в соответствии с Положением о конкурсе будет проведен в 2022 году. |
| 1.3.27 | Организация работы «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства» для молодых работников образования.  Количество молодых работников  образования, участвующих в работе школ (в 2021 году - 800 чел.) | 0 | 0 | В целях формирования профессиональной компетенции молодых  педагогов организована работа «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства» с участием 832 чел. |
| 1.3.28 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях.  Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования (в 2021 году – 46,0%) | 350,0 | 0 | В 2021 году функционировало 29 общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, что составляет 46% от общего количества школ.  Ассигнования на данное мероприятие в 2021 году не выделялись. |
| 1.3.29 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана  универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве  дошкольных образовательных организаций 24,7% | 350,0 | 0 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана  безбарьерная универсальная среда для инклюзивного образования детей  с ограниченными возможностями здоровья, составила 24,7%.  Ассигнования на данное мероприятие в 2021 году не выделялись. |
| 1.3.30 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в муниципальных образовательных  организациях дополнительного  образования.  Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования в 2021 году - 37,5% | 350,0 | 0 | В 2021 году функционировали 3 организации дополнительного  образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, что составляет 37,5% от общего количества организаций дополнительного образования.  Ассигнования на данное мероприятие в 2021 году не выделялись. |
| 1.30.31 | Создание детского технопарка «Кванториум».  Организация в 2021 году детского технопарка «Кванториум» на базе МБУ «Средняя образовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» для развития детей | 436,0 | 21671,3,  в том числе:  бюджет города – 433,4  областной бюджет – 424,8,  федеральный бюджет – 20813,1 | Детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» начал функционировать  с 01.09.2021 года. |
| **1.4. Молодежная политика, физическая культура и спорт** | | | | |
| **Задача** - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики | | | | |
| 1.4.6 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  физкультурно-спортивной работы  по месту жительства.  Количество участников мероприятий  (в 2021 году - не менее 20 тыс. чел.) | 100,0 | 104,5 | В 2021 году на территории города Курска проведено более  130 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло  участие около 20 тыс. чел. |
| 1.4.7 | Организация участия любителей спорта и спортсменов города Курска в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Курской области, в том числе в мероприятиях, проводимых в рамках  сотрудничества с городами-партнерами | 100,0 | 100,0 | Спортсмены спортивных школ города Курска совместно с региональными федерациями по видам спорта принимали участие в мероприятиях за пределами города Курска с соблюдением ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора. |
| 1.4.8 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий  по реализации комплекса «Готов  к труду и обороне» (ГТО).  Количество мероприятий (в 2021 году -  не менее 7 мероприятий) | 0 | 0 | В отчетном году проведено 7 физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий, в рамках которых выполнялись нормативы ГТО.  Проведены два муниципальных Фестиваля ВФСК ГТО, среди школьников города Курска. Две команды взрослого населения приняли участие  в региональном этапе Всероссийского Фестиваля ГТО, среди трудовых коллективов и коллективов муниципальных служащих. |
| 1.4.9 | Создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц  с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов | 0 | 0 | В 2021 году для инвалидов и детей-инвалидов проведены спартакиады и другие спортивные мероприятия. |
| 1.4.10 | Реализация программ спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях «Спортивные школы».  Число лиц, прошедших спортивную подготовку, занимающихся по спортивно-оздоровительным программам  (в 2021 году - не менее 4900 чел.) | 108426,4 | 159447,5 | По итогам 2021 года прошли спортивную подготовку 4988 чел. |
| 1.4.11 | Обучение здоровому образу жизни  в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска через систему учебных занятий и внеурочную деятельность.  Охват обучающихся (в 2021 году - 100%) | 0 | 0 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска 100% обучающихся охвачены мероприятиями по пропаганде и обучению здоровому образу жизни через систему учебных занятий и внеурочную деятельность, в том числе в дистанционном формате. |
| 1.4.12 | Организация физкультурно-оздорови-тельных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей, родителей  и сотрудников.  Количество участников мероприятий  (в 2021 году - не менее 15 тыс. чел.) | 0 | 0 | Весной 2021 года впервые прошло Первенство по дворовым играм среди воспитанников дошкольных образовательных организаций  «Дошкольная ДВОРИАДА», объединившее более 600 участников  из 58 детских садов. Проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия (в том числе в дистанционном формате), в которых принимали участие дети, их родители и сотрудники детских садов (15,0 тыс. чел.). |
| 1.4.13 | Организация и проведение тематических бесед, профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,  повышение двигательной активности  в муниципальных учреждениях  культуры, общеобразовательных  школах, учреждениях высшего и среднего профессионального образования.  Количество участников мероприятий  (в 2021 году - не менее 8,7 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2021 году проведены следующие мероприятия, направленные  на формирование здорового образа жизни, повышение двигательной активности, профилактике компьютерной и интернет-зависимостей  в молодежной среде:  молодежное развлекательное мероприятие «Спортивная студенческая ночь»;  лыжные гонки среди допризывной молодежи города Курска с выполнением нормативов ГТО;  летний фестиваль ГТО среди обучающихся средних общеобразовательных школ города Курска;  открытый фестиваль работающей молодежи «Юность» и спартакиада работающей молодежи «Юность»;  циклы социально-психологических занятий по «Здоровье и профессия», «Ценность жизни», «Твой выбор, твои действия - твоя ответственность, «Безопасность в сети Интернет».  Начата реализация социального проекта «Ток шоу «Терки». В рамках которого в форме дискуссии обсуждаются вопросы по 5 направлениям: добровольчество, работающая молодежь, профилактика негативных  социальных явлений, семейные ценности, физическая культура, спорт  и здоровый образ жизни.  Проведено более 600 тематических мероприятий в образовательных организациях («Президентские спортивные игры», «Президентские  состязания», «Стиль жизни-здоровье 2021», «Школа - территория здорового образа жизни», «Дошкольная двориада» и др.), организована работа 290 спортивных секций и 45 спортивных клубов.  На информационных стендах, страницах в социальных сетях  и на официальных сайтах учреждений размещались информационно-просветительские материалы по пропаганде здорового образа жизни, антинаркотической направленности: памятки «Правила здорового образа жизни», «ЗОЖ – территория здоровья», «Здоровые люди, значит здоровая Россия!», «Вредным привычкам - нет, здоровому образу жизни – да!», «Мы против наркотиков!», «Мы за здоровый образ жизни», буклет «В здоровом теле – здоровый дух!!!» и др.  Количество участников мероприятий более 10,0 тыс. чел. |
| 1.4.14 | Содействие участию талантливой  молодежи города Курска в молодежных мероприятиях в других городах Российской Федерации, ближнем  и дальнем зарубежье.  Количество мероприятий (в 2021 году -  не менее 10 мероприятий) | 0 | 0 | Представители города Курска приняли участие в 4 молодежных  мероприятиях, таких как:  Международная выставка современного искусства «ArtRussia» (Москва);  Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» (Нижний Новгород);  Всероссийская молодежная премия «Время молодых» (Москва);  Международный форум гражданского участия «Мы вместе» (Москва). |
| 1.4.15 | Содействие в реализации социально-экономических молодежных проектов  в городе Курске.  Количество проектов (в 2021 году -  не менее 8 проектов) | 0 | 0 | Оказано содействие в реализации 22 социально-значимых молодежных проектов (городской конкурс на лучший волонтерский проект  «Волонтерский прорыв» 9 проектов; городской форум проектных  инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье» 13 проектов). |
| 1.4.16 | Организация деятельности городского координационного молодежного совета.  Количество заседаний совета  (в 2021 году - не менее 6-ти заседаний) | 0 | 0 | В 2021 году проведены 6 заседаний городского студенческого  координационного совета при управлении молодёжной политики,  физической культуры и спорта города Курска. |
| 1.4.17 | Проведение обучающих программ для молодежи в проектной, добровольческой (волонтерской) и иных сферах.  Количество слушателей программ  (в 2021 году - не менее 33-х добровольцев) | 0 | 0 | В креативном пространстве «Веранда» проведены обучающие  семинары, в которых приняли участие 40 активистов и волонтёров. |
| 1.4.18 | Организация молодежных добровольческих (волонтерских) мероприятий,  акций, конкурсов совместно с общественными организациями, движениями, объединениями, инициативными  группами.  Количество участников мероприятий  (в 2021 году - не менее 700 чел.) | 148,9 | 148,0 | В 2021 году на базе МБУ «Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» состоялось открытие Добровольческого корпуса города Курска и представительства Ресурсного центра добровольчества Курской области в городе Курске.  Состоялись: ежегодный городской конкурс на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв» (поданы 33 проекта, конкурсной комиссией определены 9 победителей); городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье» (поданы 30 заявок, конкурсной комиссией поддержаны 5 проектов, 2 проекта рекомендованы к реализации на территории города Курска).  МБУ «Центра поддержки молодежных инициатив города Курска»  организована акция «Добро с доставкой на дом» по оказанию адресной помощи малозащищенным слоям населения.  Всего в этих мероприятиях приняли участие 700 чел. |
| 1.4.19 | Содействие в трудоустройстве подростков и молодежи специалистами муниципального казенного учреждения  «Городская молодёжная биржа труда»,  в том числе в режиме «On-line»  в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  Выдача направлений для трудоустройства (в 2021 году - не менее 1 тыс. направлений) | 3307,0 | 3307,0 | В отчетный период в МБУ «Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» за содействием в трудоустройстве обратились  393 чел. Были выданы 573 направления для трудоустройства  на постоянную и временную работу:  несовершеннолетним – 422;  совершеннолетним – 126.  Трудоустроены 148 чел., из них 102 несовершеннолетних.  В целях информационной поддержки и консультационной помощи молодым людям при решении вопросов выбора профессии и дальнейшего трудоустройства МБУ «Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» в течение 2021 года реализован курс «PROработу».  По состоянию на 01.01.2022 в рамках курса «PROработу» проведено 35 мероприятий: 23 онлайн мероприятия, 11 онлайн/офлайн мероприятий, 1 офлайн-мероприятие (210 постоянных участников, около 30,0 тыс. просмотров). |
| 1.4.20 | Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры молодежного технического творчества | 0 | 0 | В отчетный период на базе Городского молодежного центра «Гелиос» открылся Информационный центр атомной энергии города Курска,  который позволит повысить уровень знаний молодежи в сфере атомной энергетики, популяризировать науку, инновационные технологии  и техническое образование. |
| 1.4.21 | Организация и проведение лагеря труда и отдыха для детей города Курска.  Количество участников лагеря труда  и отдыха (в 2021 году - не менее  20 чел.) | 16,0 | 21,5 | В 2021 году впервые прошло Первенство по дворовым играм среди воспитанников дошкольных образовательных организаций «Дошкольная ДВОРИАДА», объединившее более 600 участников из 58 детских садов. Проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия (в том числе в дистанционном формате), в которых принимали участие дети, их родители и сотрудники детских садов в количестве 15000 чел.). |
| 1.4.22 | Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лагерях.  Количество участников профильных лагерей (в 2021 году - не менее  4,2 тыс. детей) | 17,0 | 20,8 | Организован отдых 105 детей в специализированной (профильной) смене «Спасатель» на базе МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр им. У. Громовой».  Организован отдых 203 детей, из них по бюджетным путевкам  155 детей, в специализированной (профильной) смене «Радуга» для одаренных детей - обучающихся детских школ искусств, детских художественных школ, участников творческих коллективов учреждений культуры города Курска на базе спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой.  Всего в 2021 году в загородных лагерях, во время проведения  профильных смен, отдохнуло 4078 чел. |
| 1.4.23 | Проведение мероприятий по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей города Курска.  Количество детей (в 2021 году -  не менее 1,8 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2021 году 2155 детей получили путевки в санаторно-курортные  организации, из них 2030 детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации. |
| 1.4.24 | Направление на отдых и оздоровление детей и молодежи города Курска в другие города Российской Федерации,  в ближнее и дальнее зарубежье.  Количество участников мероприятий  (в 2021 году - не менее 1 тыс. чел.) | 200,0 | 755,0 | Кадеты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  имени А.С. Сергеева № 18» приняли участие в профильных сборах:  с 14 по 27 июня 2021 года - в Санкт- Петербурге (20 кадетов);  с 15 по 28 июля 2021 года - в Севастополе (20 кадетов).  Всего в 2021 году более 1000 детей и молодежи приняли участие  в молодежных форумах и других мероприятиях за пределами города Курска. |
| **1.5. Культура** | | | | |
| **Задача**- сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь города | | | | |
| 1.5.1 | Внедрение информационных и цифровых технологий в деятельность  муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.  Доля отечественного программного обеспечения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры  и дополнительного образования  (в 2021 году – 100%) | 220,0 | 1108,1 | В 2021 году подведомственными учреждениями приобретались средства антивирусной защиты, справочно-правовые системы, программное  обеспечение, офисные пакеты и операционные системы.  Доля отечественного программного обеспечения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования  составила 90%. |
| 1.5.2 | Внедрение электронного бронирования и продажи билетов в муниципальных учреждениях культуры.  Количество учреждений (в 2021 году – 1 учреждение) | 60,0 | 248,2 | В прошедшем периоде электронное бронирование и продажа билетов внедрено в МБУК «Концертно-творческий центр «Звездный», включая продажу билетов по «Пушкинской карте». Всего данная услуга оказывается в 7 учреждениях культуры. |
| 1.5.3 | Модернизация и техническое переоснащение муниципальных бюджетных учреждений культуры.  Количество модернизированных муниципальных бюджетных учреждений культуры (в 2021 году – 1 ед.) | 79,0 | 79,0 | В отчетном году в МБУК «Центр историко-культурного наследия  города Курска» приобретено программное обеспечение для «Киоск  Инфо для музеев». |
| 1.5.4 | Проведение ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры  и дополнительного образования.  Количество учреждений (в 2021 году – 16 учреждений) | 3200,0 | 5847,9 | За счет средств бюджета города и средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, проведен ремонт  в 16 муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования. |
| 1.5.5 | Строительство объектов культуры: |  |  |  |
| 1.5.5.2 | Культурный центр с киноконцертным залом в поселке Северном | 0 | 0 | Работы по строительству культурного центра с киноконцертным  залом в поселке Северном ведутся инвестором с 2018 года. |
| 1.5.7 | Пополнение библиотечного фонда  (в 2021 году на 11,0 тыс. экземпляров) | 2235,0 | 2633,9 | В отчетном году в библиотечный фонд поступило около 12,4 тыс. экз. документов. |
| 1.5.9 | Обновление фонда музыкальных  инструментов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования.  Обеспечение организации учебного процесса в ДШИ. Количество инструментов (в 2021 году – 4 инструмента) | 133,2 | 245,0 | В 2021 году за счет средств учреждений, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, приобретено 11 музыкальных инструментов. |
| 1.5.10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (установка мемориально-памятных досок, оборудование остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска и др.)  (в 2021 году – 2 объекта) | 0 | 0 | Установлено10 мемориальных объектов:  доска на Мемориальном комплексе «Курская дуга» в память Почетному гражданину города Курска, заслуженному учителю Российской Федерации П.А. Михину;  доска на здании клинической больницы «РЖД-МЕДИЦИНА»  в память профессору, доктору медицинских наук, участнику Великой Отечественной войны М.И. Чудакову;  доска на здании гимназии № 4 по ул. Радищева, 2 в память Герою  Советского Союза гвардии рядовому Николаю Пигореву;  доска на стадионе по ул. Мыльникова в память вратарю, инициатору  и организатору строительства футбольного стадиона Владимиру Васильевичу Мартынову;  доска на ул. Горького, 63 в память настоятелю Оптинской пустыни Исаакию Оптинскому (Ивану Ивановичу Антимонову);  доска на ул. Садовая, 10 в память организатору первого в России промышленного производства вакцины против сибирской язвы Николаю Даниловичу Диковскому;  доски на доме по ул. Нижняя Казацкая, 164-а в память Дважды Герою Советского Союза Андрею Егоровичу Боровых, Герою Советского  Союза летчику-истребителю Сергею Васильевичу Сыромятникову;  доски на ул. Ленина, 21 в память первому генеральному прокурору России Павлу Ивановичу Ягужинскому, первому и единственному  прокурору Курского надворного суда Ивану Тихоновичу Камынину. |
| **1.6. Безопасность жизнедеятельности** | | | | |
| **Задача** - повышение безопасности жизнедеятельности населения, внедрение принципов «нулевой терпимости к ДТП» | | | | |
| 1.6.1 | Внедрение современных средств обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования, совершенствование системы «Безопасный город» (внедрение интеллектуальных модулей ситуационной видеоаналитики подсистемы интеллектуального видеонаблюдения АПК «Безопасный город»).  Обеспечение выполнения функций автоматического распознавания событий с использованием возможностей интеллектуальной видеоаналитики в местах массового пребывания людей на общественных территориях (обеспечение  к 2027 году 100% объектовых систем видеонаблюдения аналитическими функциями) | 0 | 0 | В рамках АПК «Безопасный город» в интересах правоохранительного сегмента приобретено и установлено 20 лицензий для автоматического определения государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств, проведена интеграция ПО (программного обеспечения) «SecurOS» с устройствами видеонаблюдения предыдущих этапов построения системы видеонаблюдения. Выведены автоматизированные рабочие места (АРМ) системы в управления ФСБ и МВД. |
| 1.6.2 | Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, на общественных территориях (парки, прогулочные зоны) и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной» безопасности в целях развития возможностей подсистемы интеллектуального видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и обеспечения общественной безопасности.  Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на общественных территориях | 420,5 | 420,5 | В городе Курске установлены и подключены видеокамеры, а также  проведена настройка видеокамер и необходимого коммутационного  оборудования по следующим адресам: ул. Ленина 20 и 43,  Ермошкино озеро (ул. Гагарина 23, ул. 1-я Ламоновская 5), парк  «имени Ф.Э. Дзержинского»). |
| 1.6.4 | Создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги (подсветка, зебра и пр.),  в отдельных случаях - установка  светофоров | 895,0 | 736,8 | Мероприятие выполнено в рамках муниципального задания  МБУ «СМЭП» города Курска, установлено 5 светофорных объектов. |
| 1.6.6 | Установка дорожных знаков, в том числе лимитирующих максимальную скорость движения в городе до 50 км в час.  Количество установленных дорожных знаков (в 2021 году - 470 ед.) | 2753,8 | 2276,6 | Количество установленных дорожных знаков на территории города Курска в течение отчетного периода - 894 ед. |
| 1.6.7 | Проведение мероприятий по профилактике и соблюдению правопорядка  на улицах и в других общественных местах города.  Снижение количества, совершенных на улицах и в общественных местах города, преступлений на 8 ед. (в 2021 году - на 2388 преступлений) | 0 | 0 | За 2021 год участковыми уполномоченными полиции организован  и проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка  и безопасности при проведении общественных мероприятий различного характера. Проведены 416 общественных мероприятий различного  характера, в том числе: политических – 29, культурно-массовых –  213, спортивных – 157, религиозных – 17. На территориях обслуживания отделов полиции УМВД России по городу Курску проведено 205 рейдовых мероприятий (сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, грабежей, разбоев, краж и завладений АМТ,  не допущено совершения изнасилований и фактов вандализма).  Вопросы профилактики и соблюдения правопорядка рассматриваются на заседаниях Общественных советов профилактики администраций округов города Курска. В отчетном году проведено 26 заседаний.  Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах – 1978. |
| 1.6.8 | Организация информирования населения в области безопасной жизнедеятельности.  Количество изготовленных предупреждающих знаков (в 2021 году - 30 ед.); количество листовок (в 2021 году - 1000 шт.) | 35,0 | 35,0 | Изготовлены листовки в количестве 9,2 тыс. шт., в том числе  4,1 тыс. шт. самоклеящиеся, предупреждающие знаки на стальной подоснове (500×600 мм) в количестве 30 шт. по тематике безопасности на водных объектах («Выход на лед запрещен», «Переход по льду  разрешен», «Купаться запрещено»), которые установлены в местах  возможного выхода людей на берегах р. Сейм, Тускарь и 11 внутренних водоемов, расположенных на территории города Курска. |
| 1.6.9 | Совершенствование технологий «умной» безопасности (система видеофиксации нарушений, мониторинг дорожного движения, сбор и анализ больших объемов информации о городе) | 0 | 0 | Произведена установка систем автоматического регулирования потока транспортных средств, при повышении/понижении загруженности проезжей части ("умный светофор") для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 1.6.10 | Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.  Уровень профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе (в 2021 году - 100%) | 0 | 0 | В 2021 году продолжила осуществлять работу по вопросам антитеррористической защищенности объектов образования, водоснабжения,  а также объектов транспортной инфраструктуры антитеррористическая комиссия города Курска (АТК). Рабочими группами при АТК города Курска проведены обследования 146 потенциальных объектов террористических посягательств.  В 2021 году проведены следующие мероприятия: 13 мероприятий,  организованных религиозными организациями и организациями, сформированными по национальному признаку; заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Курска (в заочном режиме); в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в городе Курске состоялись митинг на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны и круглый стол в Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева, более 600 лекционных мероприятий по профилактике экстремизма, ксенофобии, терроризма и преступлений против личности, общества, государства и др. Региональным антикризисным проектом «Киберпатруль» проведены  77 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях  города Курска и Курской области.  В курских СМИ вышло в свет 96 материалов антитеррористической  направленности, из них 34 – на телевидении, 27 – в печатных СМИ  (в том числе в муниципальной газете «Городские известия»), 9 – в эфире радиостанций, 15 – на лентах информагентств, 11 - в сети «Интернет».  Информационно-пропагандистскими группами проведено 2120  выступлений с количеством охвата населения более 14,6 тыс. чел.  на следующие темы: «Если вам угрожает опасность», «Азбука  безопасности», «Терроризм без маски», «Уголовная ответственность  за терроризм», «Терроризм: основные меры предосторожности»,  «Скажи терроризму – Нет!», «Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета» и др.  Уровень профилактики этноконфессионального экстремизма,  противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе в 2021 году составил 100%. |
| 1.6.11 | Организация профилактических  мероприятий, направленных на недопущение противоправного поведения несовершеннолетних.  Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления  (в 2021 году - на 2 чел.) | 2337,6 | 4632,4805 | За 2021 год на территории города Курска зарегистрированы  97 преступлений (2020 год – 134) с участием 82 лиц (2020 год – 95),  совершенных несовершеннолетними, что на 13,7% меньше,  чем в 2020 году.  Отмечается снижение количества: тяжких и особо тяжких преступлений с 38 до 30 (на 21,1%); преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, с 43 до 23 (на 46,5%);  преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии  алкогольного опьянения, с 6 до 1 (на 83,3%). На 13,3% уменьшилось количество преступлений, совершенных в группах (с 60 до 52).  Увеличилось количество преступлений, совершенных в группе,  с участием только несовершеннолетних с 20 до 26 (на 30%).  В рамках проводимой профилактической работы на профилактический учет поставлено: 526 несовершеннолетних (2020 год – 602);  61 группа несовершеннолетних с антиобщественной направленностью (2020 год – 51); 343 родителя (иных законных представителя), ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности в отношении несовершеннолетних детей, (2020 год – 303).  Всего, в отчетный период, по возможным местам пребывания  несовершеннолетних, было проведено 924 рейда. |
| **2. Приоритетное направление «Город для творчества и инноваций»** | | | | |
| **Стратегическая цель -** содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для организации новых современных рабочих мест, обеспечения потребностей рынка труда, привлечения инвестиций, формирование среды, способствующей научно-промышленной кооперации организаций города Курска | | | | |
| **2.1. Развитие промышленного комплекса города Курска** | | | | |
| **Задача** - производство конкурентоспособной продукции, ориентированной на реальные потребности рынка, развитие импортозамещающих производств | | | | |
| 2.1.1 | Реализация инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями города | Средства предприятий | Средства предприятий | В 2021 году реализовывались инвестиционные проекты частных  инвесторов ведущими промышленными предприятиями:  АО «Конти-Рус» - модернизация линии производства «Бонжур»;  ОАО «Курскрезинотехника» - проекты по модернизации каландра 101 и модернизации цеха №17;  ОАО «Фармстандарт-Лексредства» проведены реконструкции: цеха  № 2 с организацией производства порошков, реконструкция ПЖЛФ с увеличением мощности цеха 3;;  ООО «Союзтекстиль-СТ» начата работа по созданию производства по выпуску бинтотовочных лент для обеспечения производств резинотехнических изделий  ООО «Совтест АТЕ» – проект «Разработка и производство контрольно-измерительных комплексов нового поколения для тестирования, испытаний и электротермотренировки высокотехнологичной ЭКБ». |
| 2.1.2 | Ввод новых, техническое переоснащение действующих мощностей, внедрение современных технологий, освоение новых видов продукции, внедрение международных стандартов качества.  Рост объема промышленного производства в % к уровню 2018 года  (в 2021 году – 116,8%) | Средства предприятий | Средства предприятий | В 2021 году ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ООО «Союзтекстиль-СТ», АО «КОНТИ-Рус», АО «Курская фабрика технических тканей», ООО «Курскхимволокно», ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», ОАО «Электроагрегат», ООО «Курское молоко» ОАО «Курскрезинотехника» и др. направлены инвестиции на техническое переоснащение  и модернизацию предприятия.  С 2021 года ОАО «Курскрезинотехника» увеличивает выпуск готовой продукции участка 4 цеха №16 (ЗРА+КАМАТ); создает и внедряет автоматизированные системы оперативного планирования производства на базе «SiemensOpcenter APS.» Этап № 1 «Конвейерные ленты»;  ОАО «Фармстандарт-Лексредства» приобретено оборудование для расшивки «узких» мест; проведено дооснащение производств для организации выпуска новых препаратов 2021; расширены мощности по выпуску готовых лекарственных средств в форме порошков;  С 2021 года ООО НПО «Композит» реализует крупный инвестиционный проект по строительству площадки для увеличения мощности  производства трубопроводов и гусеничных лент с постройкой  производственных зданий и сооружений.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по видам производств по итогам 2021 года составил 119088,6 млн. руб.  Фактический рост объема промышленного производства к уровню 2018 года составил 119,3%. |
| 2.1.3 | Информационно-консультационная поддержка участия предприятий малого и среднего бизнеса в программах финансовой поддержки, программах государственных фондов развития промышленности, программах поддержки научно-технической и инновационной деятельности | 98000,0 | 0 | Информационная поддержка оказывается в рамках соглашения  о сотрудничестве между Администрацией города Курска и Ассоциацией микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области». |
| 2.1.4 | Участие Администрации города Курска в экономической политике региона  по формированию и развитию промышленных кластеров.  Улучшение делового и инвестиционного климата | 0 | 0 | В 2021 году в городе Курске осуществляли деятельность отраслевые объединения: Консорциум легкой промышленности города Курска,  Консорциум IT-предприятий города Курска, Консорциум туристических организаций города Курска, Консорциум предприятий ландшафтного строительства и производства посадочного материала города Курска. |
| 2.1.6 | Формирование благоприятных условий для повышения конкурентоспособности товаров местных производителей  (меры поддержки).  Увеличение объемов продаж продукции предприятий местных товаропроизводителей | 0 | 0 | Оборот крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере «обрабатывающие производства», за 2021 год составил  103529,1 млн. руб. (по отношению к 2020 году – 115,7 %).  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы» осуществлялась финансовая, имущественная и инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку  до 300 тыс. руб. получили 6 начинающих предпринимателей.  Имущественная поддержка в виде предоставления в аренду  на льготных условиях помещений МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» предоставлена 9 предпринимателям. Помощь субъектам малого  и среднего предпринимательства оказывали отраслевые объединения – Консорциумы.  Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска предоставлена преференция в виде заключения договора аренды  на новый срок без проведения торгов с ОАО «Курская фармация»  (6 производственных аптек). |
| 2.1.7 | Поддержка деятельности Консорциума предприятий легкой промышленности города Курска и Консорциума  IT-предприятий города Курска  (в 2021 году – не менее 2-х) | 0 | 0 | В 2021 году на базе МКУ «Перспектива» проведено 5 рабочих встреч Консорциума IT-предприятий города Курска. В состав Консорциума IT-предприятий города Курска включены 2 компании – ООО «Ботто»  и ООО «Технопост», организованы 2 выставки Консорциума предприятий легкой промышленности города Курска.  В апреле состоялась выставка-показ «Современный школьник - 2021» на территории МКУ «Перспектива» с целью выстроить модели взаимодействия между производителями, родителями, администрацией школ.  Следствием выставки-показа «Современный школьник-2021» стала выставка предприятий Консорциума легкой промышленности в гимназии №44, на которой достигнут ряд договорённостей. |
| 2.1.8 | Оказание содействия промышленным предприятиям по вопросам обмена информацией о выпускаемой продукции, организации взаимного участия товаропроизводителей в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, проводимых  в городах Центрального федерального округа, городах-партнерах ближнего  и дальнего зарубежья | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска размещались информационные материалы о проведении выставок, ярмарок, форумов, семинаров, проводимых в городах Центрального федерального округа, городах-партнерах ближнего и дальнего зарубежья. |
| 2.1.9 | Участие Администрации города Курска в региональной политике по развитию кадрового потенциала организаций  и предприятий промышленности  (в организации областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», мероприятиях, направленных на решение проблем, связанных с дисбалансом спроса  и предложений на рабочие специальности) | 0 | 0 | В организациях города Курска проводилась работа по развитию  кадрового потенциала и улучшению условий труда работников.  На базе АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» проведен 18-й региональный конкурс «Лучший по профессии» среди токарей и фрезеровщиков, в котором приняли участие хозяйствующие субъекты города Курска: АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», Курский завод «Маяк» - филиал АО «ННПО им. М.В.Фрунзе», ФГУП «18 ЦНИИ» Министерства обороны РФ, АО «КЭАЗ» и др.  По результатам конкурса: среди токарей 1 и 2-е места заняли сотрудники ФГУП «18 ЦНИИ» Министерства обороны РФ; среди фрезеровщиков 1-2 места заняли сотрудники АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», 3 место – ФГУП «18 ЦНИИ» Министерства обороны РФ. |
| **2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| **Задача -** стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.2.1 | Информационная поддержка, формирование положительного имиджа и пропаганда предпринимательства, поддержка молодежного предпринимательства,  в том числе в сфере креативных услуг.  Количество консультативных, информационных услуг, предоставленных МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» (в 2021 году - не менее 350 ед.) | 0 | 0 | За 2021 год МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» оказано 678 консультативных, информационных услуг. |
| 2.2.2 | Популяризация предпринимательской деятельности среди школьников  и студентов города Курска.  Количество проведенных мероприятий для школьников и студентов  (в 2021 году - не менее 5 мероприятий) | 0 | 0 | В отчетном периоде для учащихся города Курска проведено 3 бизнес-игры со школьниками 8-10 классов.  Организовано обучение учащихся школ города Курска в Школе  финансовой грамотности (8 уроков).  Организованы экскурсии - 3 класса учеников гимназии № 44 ознакомились с предприятиями ИП Илой Е.В. и ИП Ширинская И.А.  (Всего 5 мероприятий). |
| 2.2.3 | Организация программ обучения  действующих и начинающих предпринимателей франчайзингу.  Активизация деятельности малого  и среднего предпринимательства | 0 | 0 | В 2021 году МКУ «Перспектива» проведено обучение по теме «Франчайзинг в предпринимательстве» в рамках курса семинарских занятий «Как стать предпринимателем?», слушателями которого стали 96 чел. |
| 2.2.4 | Анализ, разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности, и привлечение общественных организаций предпринимателей к разработке и экспертизе правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности.  Количество разработанных нормативных правовых актов (в 2021 году - не менее 2 ед.) | 0 | 0 | В 2021 году разработано 3 нормативных правовых акта, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.  Заявок на проведение экспертизы муниципальных правовых актов  по вопросам осуществления предпринимательской деятельности  за отчетный период не поступало. |
| 2.2.5 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, выявление проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, определение путей их решения.  Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства - участников анкетирования  (в 2021 году - не менее 200 ед.);  количество подготовленных отчетов  по результатам мониторинга  (в 2021 году - 1 отчет) | 0 | 0 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем анкетирования. В 2021 году в нем приняли участие 310 субъектов. Подготовлен 1 отчет по результатам мониторинга.  Анализ данных исследования показал, что на территории города Курска основными видами предпринимательской деятельности являются: предоставление услуг, розничная торговля, жилищное строительство. Основными географическими рынками являются рынки Курской области и отдельных муниципальных образований (локальные рынки).  Субъекты предпринимательский деятельности города Курска охарактеризовали условия ведения бизнеса, который они представляют,  с «высокой» и «слабой» степенью конкуренции. На территории города присутствует большое количество конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию той, которую они представляют.  Усиление конкуренции в различных отраслях бизнеса может рассматриваться как положительное явление со стороны потребителей товаров и услуг.  Большая часть опрошенных предпринимателей считает,  что административных барьеров для ведения текущей деятельности  и открытия нового бизнеса нет или они преодолимы без существенных затрат. |
| 2.2.6 | Внедрение информационных и цифровых технологий для взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, органов муниципальной власти, предприятий промышленности и др.  Модернизация и расширение возможностей сайта МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» | 75,0 | 32,2 | В 2021 году модернизирован сайт МКУ «Перспектива», изменена структура сайта, размещен новый контент, изменен дизайн элементов сайта, добавлен «Календарь событий». |
| 2.2.7 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела; субсидирование части затрат,  связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес, - получателей  субсидий (в 2021 году - не менее 7 ед.) | 450,0 | 1769,8 | Финансовая поддержка в сумме 1769,8 тыс. руб. в отчетном периоде оказана 6 субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес. |
| 2.2.8 | Осуществление муниципальных  закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально  ориентированных некоммерческих  организаций.  Доля муниципальных закупок,  осуществляемых у субъектов малого  и среднего предпринимательства (в 2021 году - не менее 15%) | 0 | 0 | В соответствии с действующим законодательством проведены  461 конкурентных процедур, в результате чего заключены  контракты на 787,5 млн. руб.  Расширена возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства путем перевода закупок у единственного поставщика  в электронный вид (постановление Администрации города Курска  от 21.12.2017 № 3302 (ред. от 19.11.2021 № 709) «Об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса  «Электронный магазин»).  Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого  и среднего предпринимательства, составила 24%. |
| **2.3. Формирование туристско-рекреационного кластера** | | | | |
| **Задача -** создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических дестинаций) | | | | |
| 2.3.4 | Формирование единой базы данных объектов туристско-рекреационной инфраструктуры города Курска и мониторинг уровня развития и доступности туристско-рекреационных ресурсов | 0 | 0 | Актуализирована база данных коллективных средств размещения, расположенных на территории города Курска. Сформирован перечень классифицированных гостиниц города Курска.  МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» продолжается работа по формированию базы данных объектов туристско-рекреационной инфраструктуры города Курска. |
| 2.3.6 | Сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие  культурно-исторического туризма.  Техническое обследование, поддержание и ремонт 24 памятников истории  и культуры с выполнением работ  по благоустройству территорий  (в 2021 году - 3) | 3140,6 | 3418,8 | В 2021 году проведен ремонт 4-х памятников:  мемориальный комплекс «Памяти павших в годы ВОВ 1941-1945»;  мемориальное сооружение «Танк ИС-3, установленный в честь 40 лет. Победы на Курской дуге»;  памятник легендарной летчице Екатерине Зеленко;  памятник Георгию Свиридову. |
| 2.3.7 | Реконструкция исторического центра:  - восстановление Курского детинца.  Воссоздание исторического облика древнего Курска | 68320,0 | 0 | В 2021 году выданы два градостроительных плана на территорию «Курского детинца». |
| 2.3.8 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, связанного с разработкой и производством сувенирной продукции с символикой Курска.  Формирование туристической привлекательности территорий города | 0 | 0 | В целях популяризации сувенирной продукции с символикой города Курска, имиджа города Курска как туристского центра в 2021 году был проведен городской конкурс «Курский сувенир». В конкурсе приняли участие 26 конкурсантов, ими представлены более 40 конкурсных работ.  В 2021 году 20 субъектам малого и среднего бизнеса на бесплатной основе предоставлены места для торговли сувенирной продукцией  с символикой города Курска при проведении культурно-массовых  мероприятий. |
| 2.3.9 | Создание ежегодного календаря  туристических событий | 0 | 0 | План значимых событий на 2021 год был своевременно сформирован и включен в ежегодный календарь туристических событий, в том числе календарь Курской области. |
| 2.3.10 | Формирование системы и использование творческих и креативных способностей, идей и предложений городского сообщества по проведению ярких туристических событий и мероприятий.  Увеличение средней продолжительности пребывания туристов на территории города | 0 | 0 | При проведении городских мероприятий, в социальных сетях размещаются обращения к жителям города с предложением принять в них участие с интересными идеями и проектами.  Поступившие предложения об организации выступлений местных  музыкальных групп, гастролей популярных артистов, тематических  площадок, стендов, детских мероприятий, показов и др. анализируются  и в большинстве реализуются на городских площадках. |
| 2.3.12 | Разработка новых экскурсионных маршрутов по Курску и прилегающим территориям.  Количество новых маршрутов  (в 2021 году - не менее 2) | 0 | 0 | В отчетном году разработаны тематические пешеходные экскурсии  по городу: «Два века. Две башни» и «От Ямского моста до Большой Коренной». |
| 2.3.13 | Участие в российских, региональных  и международных туристических  выставках, форумах и конференциях.  Количество мероприятий (в 2021 году -  не менее 1 мероприятия) | 15,0 | 39,1 | В 2021 году МБУК «ЦИКН» участвовал международной туристической выставке «Интурмаркет-2021» (Москва); Х Калужском туристическом форуме «Калуга. Время первых» (Калуга); итоговой сессии  Всероссийского Форума по промышленному туризму на территории Курской области «Промышленный туризм – новая точка роста экономики: опыт пилотных регионов» в рамках ХХ Коренской ярмарки» (Курск). |
| **2.4. Повышение инвестиционной привлекательности** | | | | |
| **Задача** - обеспечение устойчивого инвестиционного развития, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции, создание условий для привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики города | | | | |
| 2.4.1. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности | 0 | 0 | В целях развития инвестиционной деятельности в городе Курске  проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы.  В 2021 году решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска до 2040 г.  Внесены изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «Город Курск» в части уточнения границ зон с особыми условиями использования территории, установленных  в целях создания условий для комплексного развития территорий, а также уточнения основных и условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства (решения Курского городского Собрания от 06.07.2021 № 172-6-РС  и от 07.12.2021 № 201-6-РС).  Постановлением Администрации города Курска от 05.02.2021 № 66 утвержден Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Курск» и требования к договорам  на их предоставление.  Кроме того, в 2021 году актуализированы и размещены на официальном сайте Администрации города Курска 2 административных регламента по предоставлению муниципальных услуг:  «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов  капитального строительства»;  «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию». |
| 2.4.2. | Совершенствование Дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске | 0 | 0 | Постановлением Администрации города Курска от 03.11.2021 № 671 «О внесении изменений в постановление Администрации города Курска от 03.08.2020 № 1420» актуализирован план мероприятий («дорожная карта») по созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Курске. Документ размещен на официальном сайте Администрации  города Курска в разделе «Экономика», в подразделе «Экономическая деятельность», на странице «Инвестиции». |
| 2.4.3. | Размещение на сайте Администрации города Курска информации по вопросам регулирования инвестиционной деятельности.  Информирование населения об  инвестиционной деятельности | 0 | 0 | В 2021 году на официальном сайте Администрации города Курска  в разделе «Экономика», в подразделе «Инвестиции»,  размещены следующие информационные материалы по вопросам регулирования инвестиционной деятельности.:  паспорта инвестиционных площадок, расположенных на территории города Курска в количестве 5 штук;  перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Курска;  информация об итогах инвестиционной деятельности в городе Курске за 2020 год;  информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске за 2020 год;  реестр заключенных соглашений о муниципальном частном партнер-стве.  Также актуализированы нормативно-правовые акты федерального,  регионального и муниципального уровней. |
| 2.4.5 | Формирование и ведение информационной базы инвестиционных проектов.  Размещение информации в открытом доступе | 0 | 0 | В 2021 году в рамках формирования базы инвестиционных проектов проведена работа с организациями всех форм собственности, расположенными на территории города Курска. В результате мониторинга сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города Курска перечень инвестиционных проектов, реализуемых  (планируемых к реализации) на территории города Курска, в который вошли 29 инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых  к реализации) такими предприятиями как: ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», ООО НПО «Композит», ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», АО «Курская фабрика технических тканей», ОАО «Курскрезинотехника» и др. |
| 2.4.6 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, расположенными  на территории города Курска.  Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением  о сотрудничестве с инвестором | 0 | 0 |
| **2.5. Цифровая экономика и «умный» город** | | | | |
| **Задача -** развитие цифровой экономики, содействие внедрению технологий «умного» города | | | | |
| 2.5.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Цифровая  экономика Российской Федерации» («Нормативное регулирование цифровой среды»; «Информационная  безопасность»; «Цифровое государственное управление») | 0 | 0 | Участие в программах, реализуемых Центром развития региона  Курской области.  В июле 2021 года Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) утвержден паспорт регионального проекта «Умный  город». В рамках выполнения Плана мероприятий реализации  регионального проекта 20 августа 2021 года Главой города Курска  Карамышевым В.Н. была утверждена «Дорожная карта» реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства МО «Город Курск». |
| 2.5.2 | Разработка «дорожной карты» по реализации проекта «Умный город»  по внедрению информационных технологий в ключевых сферах городского хозяйства, в том числе:  «умная» энергетика (энергоэффективные системы ЖКХ, электронные технологии сбора показаний потребления электроэнергии, системы распределения и управления электроэнергией);  «умные» дома (подключение электронных приборов к сети Интернет, системы учета ресурсов ЖКХ, новые технологические стандарты при реализации  новых девелоперских проектов);  «умный» транспорт («умные» светофоры, навигация для общественного транспорта, «умное» управление загруженностью маршрутов и прогноз  пассажиропотоков);  информационные технологии в городе (покрытие сетью Wi-Fi общественных пространств, «умная» подсветка пешеходных переходов, реагирующая  на движение, «умное» городское освещение и др.);  «умная» безопасность (системы видеофиксации нарушений, мониторинг дорожного движения, сбор и анализ информации о городе для предсказательной аналитики) | 0 | 0 | В августе 2021 года Главой города Курска Карамышевым В.Н. была утверждена «Дорожная карта» реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства МО «Город Курск».  Кроме того, 30 ноября 2021 года между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Администрацией Курской области и Администрацией города Курска было заключено Соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» № 16-49/С от 30.11.2021. |
| **3. Приоритетное направление «Город, наполненный жизнью»** | | | | |
| **Стратегическая цель** - формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для раскрытия человеческого потенциала и способствующее росту «истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития | | | | |
| **3.1. Комфортная городская среда** | | | | |
| **Задача -** формирование гуманистической человеко-ориентированной доступной городской среды, реализация современной градостроительной политики | | | | |
| 3.1.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье  и городская среда» («Формирование комфортной городской среды»).  Индекс качества городской среды (в 2021 году – 171) | 0 | 164450,9,  в том числе:  бюджет города - 18362,2,  областной бюджет - 2921,8, федеральный бюджет - 143166,9 | В 2021 году муниципальное образование «Город Курск» участвовало в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Осуществлялось благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом пожеланий лиц с ограниченными возможностями здоровья.  МБУ «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»  в рамках субсидии на выполнение мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018 - 2024 годы» разработал  55 дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 4 дизайн-проекта благоустройства общественной территории (выполнены работы по благоустройству 55 дворовых территорий и 5-ти территорий общего пользования).  Индекс качества городской среды в 2021 году составил 170 баллов. |
| 3.1.2 | Формирование зеленого каркаса города, состоящего из зеленых общественных пространств.  Разработка к 2024 году концепции  (проекта) по формированию зеленого каркаса города | 0 | 0 | Разработано 4 дизайн-проекта благоустройства городских  общественных пространств  С целью формирования зеленого каркаса города из зеленых насаждений общего пользования в 2021 году разработаны 4 дизайн-проекта  благоустройства городских общественных пространств, высажены  6781 деревьев и кустарников, что позволило создать экологически  комфортные условия жизни горожан. |
| 3.1.3 | Комплексное благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий, включая организацию парковочного пространства.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, (в 2021 году -30%) | 72047,9 | 91790,9,  в том числе:  бюджет города – 6648,1,  областной бюджет – 1702,9,  федеральный бюджет – 83440,0 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной  городской среды в муниципальном образовании «Город Курск»  в 2021 году разработаны 55 дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий в 2021 году составила 11,2%. |
| 3.1.4 | Благоустройство городских общественных территорий.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (в 2021 году -42%) | 74949,7 | 72659,9,  в том числе:  бюджет города – 11714,1,  областной бюджет – 1218,9,  федеральный бюджет – 59726,9 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной  городской среды в муниципальном образовании «Город Курск»  в 2021 году было выполнено благоустройство 5 общественных территорий (сквер по ул. Белгородская, парк Дзержинского, парк Железнодорожников, «Озеро Ермошкино», 1-й этап благоустройства пешеходной зоны по проспекту В. Клыкова в городе Курске)  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в 2021 году составила 51,6%. |
| 3.1.5 | Модернизация городских парков,  формирование многофункциональных рекреационных зон, ориентированных на жителей всех возрастов.  Разработка в 2021 году концепции (проекта) модернизации городских парков, формирования рекреационных зон, ориентированных на жителей всех возрастов | 0 | 0 | В 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование  современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Белгородской, парка Дзержинского, парка Железнодорожников. |
| **3.2. Пешеходный город** | | | | |
| **Задача** - развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формирование здорового образа жизни граждан | | | | |
| 3.2.1 | Ограничение реализации проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети за счет зеленых насаждений и тротуаров, строительством в жилых районах многоуровневых эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов | 0 | 0 | В Генеральном плане города Курска, утвержденном решением  Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС, отражены предложения по развитию улично-дорожной сети города, которые призваны обеспечить надлежащую пропускную способность УДС и ликвидировать заторы на конфликтных участках; повысить безопасность  дорожного движения; обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между округами города.  Вместе с тем, предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения. Решения Генплана направлены на эффективное использование существующих городских территорий, в т.ч. расширение тротуаров и создание новых пешеходных зон. Строительство развязок в разных уровнях предусматривается на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, с целью обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 3.2.2 | Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах.  Формирование «новой мобильности», в соответствии с которой приоритетом является пешеход | 400,0 | 13840,5 | В 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование  современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по проспекту В. Клыкова в городе Курске (I этап).  В соответствии с дизайн-проектом на общественной территории  в 2021 году предусмотрено: частичное устройство покрытия тротуарной плиткой, в том числе тактильной, установка Арт–объекта «Водная феерия», урн и лавок, озеленение. |
| 3.2.3 | Создание пешеходных улиц в каждом из районов Курска, соединение пешеходными улицами центров городской активности | 0 | 0 | Генеральным планом города Курска, утвержденным решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС, предусмотрено создание пешеходных улиц в центре деловой активности: по ул. Гоголя, ул. Почтовой, ул. Гайдара.  В районе общеобразовательных учреждений обустроен 21 наземный пешеходный переход с обустройством перильного ограждения, искусственных дорожных неровностей и светофорных объектов типа Т-7. |
| 3.2.4 | Изучение возможностей расширения тротуаров на центральных улицах города, физическое отделение тротуаров  от проезжей части, увеличение числа пешеходных переходов | 240,0 | 0 | В 2021 году проведен конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина в городе Курске.  Обустроено 6 тротуаров: по ул. Звездной, ул. Краснополянской,  ул. 3-й Пушкарной, ул. Черняховского, ул. Чайковского,  ул. 2-я Новоселовка. |
| 3.2.5 | Обеспечение пешеходной или велосипедной связи пешеходных улиц, городских парков, ключевых достопримечательностей и общественных  пространств | 500,0 | 13840,5 | В рамках реконструкции дороги общего пользования по ул. Бойцов  9 Дивизии от ул. Звездной до ул. 50 лет Октября города Курска построена велосипедная дорожка протяженностью 0,6 м. |
| 3.2.6 | Ограничение расширения автомобильных дорог за счет сужения пешеходных тротуаров, зеленых насаждений.  Ограничение стихийных парковок  на наиболее загруженных дорогах  города | 0 | 0 | Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, в котором отражены предложения по развитию улично-дорожной сети города, которые призваны обеспечить надлежащую пропускную способность УДС и ликвидировать заторы на конфликтных участках; повысить безопасность дорожного движения; обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между округами города.  Вместе с тем, предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения. Решения Генплана направлены на эффективное использование существующих городских территорий, в том числе расширение тротуаров и создание новых пешеходных зон. |
| 3.2.7 | Организация подъезда, пожарных проездов и зон кратковременной стоянки  и погрузки с внешний стороны домов  за периметром дворовой территории  за счет организации в рамках строительных работ сквозных входных групп | 0 | 0 | Для разграничения общегородской и дворовой территорий Администрацией города Курска утвержден 21 проект межевания под многоквартирными жилыми домами. |
| 3.2.8 | Приоритетное размещение во дворах социально-бытовых объектов (магазины шаговой доступности, спортплощадки, парикмахерские, спортивные залы) | 0 | 0 | Размещение во дворах социально-бытовых объектов (магазины шаговой доступности, спортплощадки, парикмахерские, спортивные залы) предусматривается при разработке документации по планировке территории. |
| 3.2.9 | Постепенный отказ от строительства подземных и наземных многоуровневых парковок в границах квартала, вынос парковок за границы кварталов | 0 | 0 | Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска.  Планируется корректировка проектов планировок территорий. |
| 3.2.11 | Развитие сети велосипедных дорожек  с потенциальным соединением отдельных районов города.  Протяженность велосипедных дорожек на конец 2021 года - 10 км | 1068,2 | 1903,4 | Наличие документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо («Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо»).  В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «Терпланпроект». Работы по контракту (I этап) на сумму 1 903,4 тыс. руб. выполнены в декабре 2021 года.  Согласован эскиз проекта планировки и проекта межевания территории. Окончание работ 2022 год. |
| 3.2.12 | Обеспечение отделения велодорожек от существующих транспортных потоков и тротуаров (по возможности, за счет организации полос зеленых насаждений, выполняющих защитную и рекреационную функцию);  проработка вопроса о возможности организации велосипедных маршрутов в городских парках и лесах | 0 | 0 | Распоряжением Администрации города Курска от 19.08.2021  № 1282-ра разрешено подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо («Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска»  В соответствии с Генеральным планом города Курска, утвержденным решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС, создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, прогулочной набережной, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками.  Согласно Генеральному плану, прогулочные набережные, предусматривающие в т.ч. движение велосипедистов, планируются вдоль правого берега р. Тускарь на участке от площади Добролюбова до стадиона «Меркурий» в районе ул. Тускарной и вдоль левого берега на участке  от ул. Очаковской до ул. Бочаровской, а также вдоль правого и левого берегов р. Сейм в районе Сеймского моста, вдоль левого берега р. Сейм в районе бывшего железнодорожного («Красного») моста.  В 2021 выполнена посадка вдоль дороги 40 деревьев катальпы  по ул. 50 лет Октября, по ул. Станционной высажены саженцы миндаля и сакуры. |
| 3.2.13 | Организация станций проката велосипедов в районах основных транспортно-пересадочных узлов города.  Количество станций городского проката велосипедов на конец 2021 года – 5 ед. | 513,6 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.2.14 | Формирование предложений по включению в региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мероприятий по строительству велопешеходной инфраструктуры | 0 | 0 | На основании регулярно проводимого анализа обращений граждан города Курска сформированы предложения по включению в региональный проект «Безопасные качественные дороги» мероприятий по строительству велопешеходной инфраструктуры. |
| 3.2.15 | Обустройство велосипедных и пешеходных дорожек при проведении работ по комплексному благоустройству  территорий с учетом обеспечения  доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья | 500,0 | 21753,7 | В 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование  современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» в ходе проведения работ по благоустройству общественных  территорий в зоне отдыха «Озеро Ермошкино» выполнены работы  по устройству резинового покрытия беговой и велодорожек, покрытия тротуаров из плитки. Работы выполнены с учетом обеспечения доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья (удобные  съезды). |
| 3.2.16 | Разработка документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо («Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска | 2850,0 | 0 | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «Терпланпроект». Работы по контракту (I этап) на сумму 1903,4 тыс. руб. выполнены в декабре 2021 года.  Согласован эскиз проекта планировки и проекта межевания  территории, окончание работ планируется в 2022 году. |
| **3.3. Привлекательный архитектурный и визуальный облик** | | | | |
| **Задача** - улучшение визуальной привлекательности Курска | | | | |
| 3.3.1. | Организация разработки проекта  Генерального плана города Курска | 6090,0 | 6090,0 | Генеральный план города Курска утвержден решением Курского  городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС |
| 3.3.2. | Создание градостроительной концепции развития города Курска, учитывающей строительство малоэтажных и среднеэтажных зданий, разновысотность ландшафтов и наличие пойменных и лесных территорий в городской черте | 0 | 0 | Создание градостроительной концепции развития города Курска, учитывающей строительство малоэтажных и среднеэтажных зданий, разновысотность ландшафтов и наличие пойменных и лесных территорий  в городской черте предусмотрено Генеральным планом города Курска. |
| 3.3.3. | Развитие квартальной застройки | 0 | 0 | В 2021 году утверждены 9 документаций по планировке территорий кварталов городской застройки. |
| 3.3.4. | Разработка пилотных проектов реновации и рекультивации промышленных зон | 0 | 0 | В отчетном периоде три промышленные территории внесены  в Генеральный план города как территории перспективной жилой  застройки.  Генеральным планом города Курска предложена реновация неиспользуемых промышленных территорий под новые площадки жилищного строительства по улицам Магистральная, Гремяченская, 3-я Агрегатная, Соловьиная и проезду Лесному. |
| 3.3.5. | Сохранение исторической преемственности архитектурного стиля | 0 | 0 | Решениями Курского городского собрания от 06.07.2021 № 172-6-РС и от 07.12.2021 № 201-6-РС внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО «Город Курск», утвержденные решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС, в т.ч. и в части  дополнения объектами культурного наследия.  Приложение 3а «Карта градостроительного зонирования муниципального образования «Город Курск» в части границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в целях охраны объектов культурного наследия (зоны охраны объектов культурного наследия)» изложена в новой редакции «Правила благоустройства и Дизайн-код».  МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» популяризирует архитектурное наследие города через знакомство с историко-культурными объектами в ходе проведения пешеходных экскурсий по старинным улочкам «Лики старых улиц», экскурсий по историческому центру, пешеходных экскурсий «Архитектурные жемчужины Курска», встреч в рамках проекта «Легенды старого дома», выступлений в цикле радиопередач «По пути» и «Калейдоскоп историй» на «Радио ГТРК Курск» и «Маяк». |
| 3.3.7. | Стимулирование применения современных дизайнерских и архитектурных решений, реализация проектов, связанных с формированием архитектурных доминант и акцентов в каждом из районов города | 0 | 0 | Решением Курского городского Собрания от 18.08.2020 № 128-6-РС внесены изменения в правила благоустройства в части дизайн кода.  Выполнены дизайн-проекты по 4-м общественным территориям:  1-я очередь пешеходной зоны по пр. В. Клыкова;  парк Железнодорожников по ул. Интернациональной;  парк им. Дзержинского (зона тихого отдыха);  сквер по ул. Белгородской. |
| 3.3.8. | Разработка мер по повышению транспортной и пешеходной связности отдельных районов города при реализации проектов комплексной застройки | 0 | 0 | Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС, утвержден Генеральный план города Курска, в соответствии с которым предусмотрено улучшение пешеходной связанности районов города, как одно из направлений по формированию туристско-рекреационного кластера, а также задано такое направление развития планировочной структуры, как усиление транспортных связей между Центральным, Сеймским и Железнодорожным округами при их комплексной застройки. |
| 3.3.9 | Обеспечение пешеходной доступности социальной инфраструктуры | 0 | 0 | Существующие объекты социальной инфраструктуры города Курска обеспечены пешеходной доступностью в соответствии с Генеральным планом города Курска. |
| 3.3.10 | Разработка и внедрение единого стиля оформления фасадов, наружной рекламы, информационных табло, вывесок, указаний улиц.  Утверждение дизайн-кода для информационных конструкций, фасадов  зданий, городской среды | 0 | 0 | Решением Курского городского Собрания от 18.08.2020 № 128-6-РС внесены изменения в правила благоустройства в части дизайн кода. В рамках реализации положений Правил благоустройства города Курска, в части внедрения «Дизайн-кода» были отработаны ул. Ленина, ул. К. Маркс, ул. Радищева, пр. Победы. |
| 3.3.11 | Установка новых арт-объектов, подходящих городу по тематике.  Формирование комфортной пространственной среды | 0 | 0 | В рамках проведения Дня города Курска и новогодних праздничных мероприятий создана зона праздничного оформления с светодинами-ческими конструкциями на Театральной площади города Курска. |
| 3.3.12 | Создание привлекательного городского вида и мест для фотографирования. Демонтаж рекламных конструкций  (в 2021 году – 10 шт.) | 0 | 0 | За 2021 год МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска» демонтировано и передано на ответственное хранение:  60 рекламных конструкций; 28 разноформатных конструкций;  27 уличных штендеров; 17 отдельностоящих щитов.  Собственниками демонтировано 463 рекламные конструкции. |
| 3.3.13 | Премии победителям архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина | 900,0 | 700,0 | В 2021 году осуществлена выплата премий по конкурсам на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина – 500,00 тыс. руб. и создание лучшего проекта барельефа  и памятника-бюста М.А. Булатову - 200,00 тыс. руб. |
| 3.3.16 | Разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск» | 0 | 0 | Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск» разработан в декабре 2021 года размещен в сети интернет.  Утверждение проекта планируется в 2022 году. |
| 3.3.17 | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территорий в городе Курске.  Наличие инженерных изысканий в 2021 году – 1 шт. | 135,0 | 135,0 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Курская коллегия  кадастровых инженеров». Работы по инженерным изысканиям  для подготовки документации по планировке территории в районе ул. Смородиновой в городе Курске на сумму 135,0 тыс. руб. выполнены в декабре 2021 года. |
| **3.4. Жилищная политика** | | | | |
| **Задача** - развитие современного жилищного строительства на территории города Курска. Создание условий для обеспечения граждан жильём | | | | |
| 3.4.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье  и городская среда» («Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).  Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в 2021 году – 29,5 кв. м | 0 | 0 | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в 2021 году -  29,5 кв. м.  В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются  мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы.  В 2021 году переселены граждане 9 аварийных многоквартирных  домов. Жилые помещения предоставлены 11 малоимущим семьям. Улучшены жилищные условия 64 семей, принявших участие в государственных программах.  В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»,  региональный проект «Жилье» осуществлялось строительство следующих объектов:  Канализационный коллектор от мкр. 5 ЮЗЖР до канализационной насосной станции ЮЗЖР.  Насосная станция канализации ЮЗЖР.  Выполнены подготовительные работы, армирование днища и стен  резервуара, изготовление и установка металлической круглой опалубки.  МБУ «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»  в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с субсидией на выполнение мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018 - 2024 годы» разработал  55 дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 4 дизайн-проекта благоустройства общественной территории. |
| 3.4.2 | Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Курск».  Улучшение условий проживания граждан многоквартирных домов | 0 | 0 | Ежегодно проводится мониторинг технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального  образования «Город Курск». |
| 3.4.3 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  Количество аварийных домов, граждане (жильцы) которых переселены  (в 2021 году – 9 ед.) | 184282,4 | 134175,3,  в том числе:  бюджет города – 65293,8,  областной бюджет – 3974,4,  фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 64907,1, | На территории города Курска реализуются адресная программа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе  Курске на 2019-2025 (1 сентября) годы (далее - Программа 1)  и муниципальная адресная программа по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда в городе Курске на 2021-2026 годы (далее - Программа 2).  В рамках реализации Программы 1 в 2021 году:  1) по этапу 2020 года без дополнительных лимитов из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства произведена оплата в размере 1 404,5 тыс. руб. по заключенным в декабре 2020 года муниципальным контрактам с ООО Специализированный застройщик «Инстеп» на приобретение 11 квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов;  2) по этапу 2020 года с дополнительными лимитами приобретено  26 квартир на сумму 58 566,3 тыс. руб., которые предоставлены гражданам - нанимателям по договорам социального найма и гражданам –  собственникам по соглашениям об изъятии недвижимости;  3) по этапу 2021 года заключены муниципальные контракты на приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного  жилого дома 26 квартир на сумму 50 175,5 тыс. руб. Согласно проектной декларации ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов будет осуществлен не позднее 4 квартала 2022 года.  В рамках реализации Программы 2 для расселения аварийного жилого дома № 15 по ул. Сумской в городе Курске 13.12.2021 года  с ООО Специализированный застройщик «Инстеп» заключены муниципальные контракты на приобретение 14 квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на общую сумму  24 029,1 тыс. руб. из средств бюджета города Курска. Согласно проектной декларации ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов будет осуществлен не позднее 4 квартала 2022 года.  Приобретены квартиры для переселения 3 домов. |
| 3.4.4 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии)  а приобретение (строительство) жилья (в 2021 году – 24 семьи) | 11000,0 | 23291,46,  в том числе:  бюджет города - 10633,435,  областной бюджет – 5714,838,  федеральный бюджет - 6943,187 | В 2021 году на условиях софинансирования социальные выплаты  на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены  24 молодым семьям, в том числе 15 семьям, имеющим трех и более  детей. |
| 3.4.5 | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям - претендентам на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (в 2021 году- 3 семьи) | 563,1 | 480,0 | В отчетном году из бюджета города Курска представлена дополнительная социальная выплата трем молодым семьям. |
| 3.4.6 | Предоставление субсидии на возмещение затрат работникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам  и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных  организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты на приобретение или строительство жилья.  Количество работников муниципальных образовательных учреждений  (в 2021 году- 62 чел.) | 6800,0 | 5853,9,  в том числе:  бюджет города – 5276,8,  областной бюджет – 577,1 | Субсидии на возмещение затрат работникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты на приобретение или строительство жилья, получили 77 чел., в том числе 6 чел. – впервые обратившиеся в 2021 году. |
| 3.4.7 | Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий. Содействие привлечению инвестиций в жилищное строительство.  Ввод жилья в эксплуатацию  (в 2021 году – 283,8 тыс. кв. м общей площади) | 11621857,9 | 17992995,24 | На конец 2021 года введено в эксплуатацию 303,4 тыс. кв. м жилья, что составило 131,4% к уровню 2020 года. |
| 3.4.8 | Взаимодействие с Администрацией Курской области по обеспечению жильем льготных категорий граждан города Курска за счет федерального и областного бюджетов.  Количество семей (в 2021 году –  45 семей) | 5814,0 | 44350,1 | Улучшены жилищные условия 64 семей в рамках участия в государственных программах. |
| 3.4.9 | Приобретение и предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях.  Количество семей малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия  (в 2021 году – 10 семей) | 0 | 0 | За 2021 год улучшили жилищные условия 11 семей, признанных  нуждающимися в жилых помещениях. |
| 3.4.10 | Предоставление в собственность  отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального  жилищного строительства на бесплатной основе.  Количество земельных участков  (в 2021 году - 16 ед.) | 0 | 0 | В соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО многодетным семьям в 2021 году предоставлено 16 земельных участков. |
| **3.5. Экогород** | | | | |
| **Задача** - реализация модели экогорода, улучшение экологической обстановки | | | | |
| 3.5.1 | Разработка и реализация «дорожной карты» по развитию зеленого города  с указанием индикаторов и основных задач | 0 | 0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,  вызванной распространением новой короновирусной инфекцией  в отчетном году мероприятия по реализации «дорожной карты» зеленого города не проводились. |
| 3.5.2 | Развитие городских общественных  пространств и зеленых зон,  недопущение застройки парковых территорий | 0 | 0 | На территории города Курска в рамках общественных обсуждений  по проекту Генерального плана города Курска проводилось свыше  10 мероприятий, на которых неоднократно поднимался вопрос сохранения леса на КЗТЗ и других «зеленых» зон города.  В 2021 году выполнены работы по благоустройству 5-ти территорий общего пользования: сквер по ул. Белгородская, парк Дзержинского, парк Железнодорожников, «Озеро Ермошкино», 1-й этап благоустройства пешеходной зоны по проспекту В. Клыкова в городе Курске. |
| 3.5.3 | Расчистка и благоустройство расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих  к ним зон.  Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью (в 2021 году - 0,6 км) | 1845,4 | 27,8 | В отчетном году проведены работы по расчистке от поросли, сорной растительности, упавших деревьев, мусора прибрежной зоны р. Тускарь  в районе зоны отдыха «Утиный остров» и ул. Сонина. |
| 3.5.4 | Организация наблюдения за состоянием объектов охраны окружающей природной среды на территории города.  Определение уровня загрязненности  (в 2021 году - на 5 объектах) | 125,0 | 0 | На территории города Курска осуществлялся рейдовый контроль  за состоянием мест общего пользования, в том числе за уборкой территории, сносом или заменой поврежденных зеленых насаждений,  своевременным вывозом отходов, недопущением парковки транспортных средств на газонах. |
| 3.5.5 | Проведение работ по защите населения и территории города Курска от подтопления | 4350,0 | 4156,0 | В 2021 году выполнены работы по расчистке водоотводных канав:  от Светлого проезда № 3 до ул. Светлой № 97 общей протяжённостью 250 м; в районе парка им. 50-летия ВЛКСМ (250 м); в районе  ул. Красная линия № 10 (100 м); в районе ул. Коммунистической № 51 (50 м); от ул. Верхняя Луговая № 160 вдоль ул. Заречной № 1 (250 м);  по ул. Нижняя Луговая (2000 м); по ул. Чумаковской от ул. Пионеров  до ул. Малиновой (600 м); по ул. Бочарова от дома № 31 по ул. Бочарова до ул. Малиновая (460 м); от дома № 67 по ул. Борзёновская в сторону ул. Пост Кривец (300 м), также проведены работы по расчистке водоотводной трубы в районе ул. Коммунистической № 28 (30 м); реки Кур  от ул. Коммунистической до ул. Красная Линия № 10 (2200 м); водоотводных лотков в районе дома № 14 по ул. Нижняя Набережная (3 м)  и ул. Красный Октябрь пруд «Стезева дача» (70 м); береговой зоны  от реки до проезжей части от ул. Курбатовка № 66 до Борзёновского переулка по 2-ум сторонам, а со стороны ул. Комсомольской  и ул. Сушковской на ширину не менее 7 м (940 м) и др. |
| 3.5.6 | Организация работ по лесоустройству, содержанию, благоустройству, защите, охране и восстановлению городских лесов.  Сохранение защитных, оздоровительных и иных полезных функций городских лесов (в 2021 году - на площади  5 га) | 2139,0 | 1126,5 | В отчетном периоде организованы и проведены следующие работы:  проведена выборочная санитарная рубка леса в урочище «Агрегатное» на территории города Курска на площади 9,1 га с общим объемом удаляемой древесины 273,622 м3;  осуществлялся уход за минерализованными полосами на территории лесных участков, в том числе восстановительные работы по пропашке  минерализованных полос общей протяженностью 445 км и их очистке  от валежника, деревьев (899 шт.). Общий объем удаленной с территории минерализованных полос древесины, непригодной к реализации, составляет 406,71 куб. м. |
| 3.5.7 | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и посадке зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников.  Удаление (снос) аварийных, больных, малоценных насаждений объемом  (в 2021 году – 2,0 тыс. куб. м).  Оздоровление существующих зеленых насаждений (в 2021 году – 1,3 тыс. шт.).  Посадка древесно-кустарниковых насаждений (в 2021 году - 3 тыс. шт.).  Корчевка пней (в 2021 году - 200 шт.). | 17140,5 | 51391,5 | В 2021 году были выполнены работы по благоустройству территории, созданию, восстановлению и содержанию зеленых насаждений  в Центральном, Сеймском, Железнодорожном округах города Курска (работы по: очистке улиц от порубочных остатков, образовавшихся вследствие сноса и обрезки деревьев; удалению с территории города Курска аварийных, сухих деревьев, посадки и содержанию новых деревьев; удалению кустарника и поросли на территории, прилегающей к «Утиному острову»; поставке и обслуживанию цветочных кашпо в цветочном городке на Театральной площади; посадке роз в парке им. Дзержинского; мульчированию цветников в Центральном округе города Курска органическим материалом; по содержанию кустов многолетников по ул. Ленина; содержанию клумб на Театральной площади, клумбы вокруг фонтана на Московской площади, уходу за кустами многолетников на ул. Ленина, Красной площади, ул. Радищева и др.). |
| 3.5.8 | Благоустройство и содержание парков, скверов, мемориала Памяти павших  в годы Великой Отечественной Войны, других памятных мест и зон отдыха  на территории города.  Увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя города Курска (в 2021 году - 1,52 кв. м)  Площадь благоустроенных территорий (в 2021 году - 0,5 га) | 29530,0 | 71492,8 | В отчетном году выполнены работы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Центрального, Сеймского, Железнодорожного округов в городе Курске (работы по: содержанию пешеходной зоны по проспекту В. Клыкова; содержанию общественной территории «Театральная площадь»; содержанию зоны тихого отдыха в парке им. Ф.Э. Дзержинского; установке малых архитектурных форм в сквере по ул. Перекальского (возле здания Филармонии); по установке малых архитектурных форм в сквере перед кинотеатром «Родина»; по благоустройству территории по ул. Ленина). Площадь благоустроенных территорий – 17.3 га. |
| 3.5.9 | Организация и проведение мероприятий информационного, рекламно-просветительного, познавательного характера в сфере экологии и охраны окружающей среды.  Количество участников мероприятий экологической направленности  (в 2021 году - 150 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2021 году проведены мероприятия, направленные на экологическое воспитание и просвещение населения, привлечение их внимания  к экологическим проблемам города Курска, в том числе:  в СМИ размещена информация об уведомлении жителей города  Курска о принятии участия в международной акции «Час Земли»;  на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях был размещен онлайн-круиз «По книжным страницам природы», который познакомил с лучшими изданиями по экологии из фонда Централизованной системы библиотек города Курска. |
| 3.5.10 | Проведение экологических конкурсов, смотров.  Количество экологических конкурсов  (в 2021 году - 2 ед.) | 116,0 | 116,0 | В отчетном периоде проведены городские экологические конкурсы  «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде»  и «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок», награждены 42 победителя. |
| 3.5.11 | Экологизация поведения жителей, распространение в рамках информационных акций идей «зеленой» экономики, направленных на минимизацию экологического вреда и сохранение естественных экосистем, формирование экологического мировоззрения | 0 | 0 | В 2021 году проведено природоохранное мероприятие «Чистые игры - Курск», направленное на бережное отношение людей к природе,  к ресурсам. В рамках мероприятия собрано 2 тонны мусора на территории леса вдоль реки Сейм, 3,6 тонны мусора на территории леса КЗТЗ.  В период с 15 апреля по 5 июня 2021 г. Централизованной системой библиотек города Курска организованы и проведены информационно-просветительские мероприятия экологической направленности с целью вовлечения читателей в природоохранную деятельность, воспитания бережного отношения к природе. |
| 3.5.12 | Разработка и внедрение системы всеобщего непрерывного экологического просвещения и образования в дошкольных учреждениях, школах, средних, высших учебных заведениях, на производстве и через СМИ | 0 | 0 | В 2021 году проведены следующие мероприятия: экологическая  программ «Сбережем природу для будущего поколения», квест-игра «Экологический абордаж», экологическая игра «Чистая планета»,  проекты «Зеленая студия «Еж» и «Будь природе своей другом»,  5 экскурсий, направленные на экологическое просвещение и образование учащихся.  Разработаны новые автобусные экскурсии «Бесконечные просторы курщины» - поездка в Центрально-Черноземный биосферный заповедник имени В.В. Алехина – подлинную жемчужину Курского края  и «Мой тихий парк – пристанище градское» проводится в Детском парке Курска, парке имени 1 Мая, парке Героев Гражданской войны.  Подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации  города Курска и в официальных аккаунтах в соцсетях 38 информационных сообщений экологической тематики (раздельный сбор мусора,  экотакси, проект «Чистая помощь» и др.). Указанная информация включается в ежедневные пресс-релизы и направляется на 115 электронных адресов СМИ и личную почту журналистов. |
| 3.5.13 | Проведение массовых экологических акций (велопробеги, субботники,  экологические фестивали), активное использование принципов прямой  демократии и вовлечение горожан  в обсуждение, и решение экологических проблем города | 0 | 0 | В 2021 году проводилась работа в целях повышение уровня экологического образования и просвещения населения города Курска.  Проведены различные акции экологической направленности, плоггинг-забег на территории Поповского леса, акция по уборке территории  города Курска «Сделаем!», посажена аллея отцов, проект «Чистые  игры», акция «Почти их память» и др. |
| 3.5.14 | Учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития  жилищного строительства | 0 | 0 | Утвержден проект комплексной жилой застройки по пр. А. Дериглазова с учетом природно-рекреационной компоненты и создания зоны отдыха. |
| 3.5.15 | Развитие экологического туризма | 0 | 0 | В 2021 году в рамках проекта «#Библиотечный\_ЭКО\_тур» для курян и гостей города был организован цикл эколого-краеведческих экскурсий по улицам Садовая, Полевая и Майский бульвар с целью знакомства  с малоизвестными фактами из истории улиц, достопримечательностями, расположенными на них; рассказ о знаменитых людях, посетивших  улицы в разное время. В рамках экскурсий в исполнении талантливой молодежи и курских литераторов звучали отрывки из произведений классиков русской литературы, в которых воспевается неповторимая красота родной природы.  Средняя продолжительность пребывания туристов на территории  города Курска в рамках экологического туризма составляет 2 дня  (по экологическим экскурсиям, проводимым МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска»). |
| **3.6. Управление отходами** | | | | |
| **Задача -** организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов | | | | |
| 3.6.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая страна»; «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами») | 0 | 0 | В ноябре 2021 года МО «Город Курск» приняло участие в реализации регионального проекта Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода») в рамках которого приобретены 256 мусорных контейнеров.  Проведена акция «Чистый берег». Участники акции привели в порядок берега реки Тускарь и территорию вокруг родников имени Серафима Саровского. Собрано более 20 мешков мусора.  В 2021 году проведена акция «Эко-такси» за счет внебюджетных средств. |
| 3.6.2 | Уменьшение использования химических реагентов для борьбы с гололедом.  Сокращение доли использования химических реагентов для борьбы с гололедом, мытья улиц по сравнению  с 2019 годом (в 2021 году – на 10%) | 20000,0 | 0 | В 2021 году для борьбы с гололедом на улицах города, в основном, использовалась песко-соляная смесь. |
| 3.6.3 | Популяризация системы раздельного сбора мусора. Обустройство контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.  Доля граждан, имеющих доступ  к информации в сфере обращения  с отходами (в 2021 году – 30%) | 325,0 | 484,0 | На территории города Курска на 322 контейнерных площадках  установлено 639 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ПЭТ, макулатура).  В 2021 году обустроены 20 контейнерных площадок, расположенных на территориях Северного кладбища (Старое, Новое, Некрополь).  Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения  с отходами (в 2021 году – 30%). |
| 3.6.4 | Разработка предложений и установка автоматов по сбору пластиковых  бутылок, алюминиевых банок.  Внедрение системы раздельного сбора мусора | 15000,0 | 0 | В местах сбора мусора установлены контейнеры по сбору пластиковых бутылок, алюминиевых банок.  Также региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «САБ по уборке города Курска» реализуется эко проекты по созданию пунктов приема вторсырья «ЭкоДом» и т.д. |
| 3.6.5 | Содействие развитию сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов (стекло,  пластик, бумага, металл, пищевые  отходы и пр.) | 0 | 0 | В городе Курске открыт пункт приема вторсырья «ЭкоДом»  (ул. Сумская, 4 6) с целью снижения количества вторсырья, предназначенного для захоронения. |
| 3.6.6 | Введение экспертизы любых проектов, получающих бюджетное финансирование, и нормативных правовых актов  на предмет потенциальной генерации мусора | 0 | 0 | В 2021 году экспертиза проектов, получающих бюджетное финансирование, и нормативных правовых актов на предмет потенциальной  генерации мусора не проводилась в связи с их отсутствием. |
| 3.6.9 | Создание комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.  Доля обработанных ТКО в общем  объеме ТКО (в 2021 году – 35%) | 5000,0 | 3628,8 | ОАО «Спецавтобаза по уборке города Курска» продолжила реализацю экологического проекта (организация работы пункта приема вторсырья «ЭкоДом»).  Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 23.10.2020 № 138 «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами Курской области» предусматривает перечень планируемых к строительству мусоросортировочных комплексов ТКО на территории региона, в том числе в дер. Чаплыгино Курского муниципального района.  В связи с тем, что указанные выше мероприятия реализуются  на уровне субъекта РФ за счет внебюджетных источников включать данное мероприятия в муниципальные программы нет необходимости  Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО составила 30%. |
| **4. Приоритетное направление «Инфраструктура для жизни»** | | | | |
| **Стратегическая цель** - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и социальной сферы | | | | |
| **4.1. Коммунальный комплекс и ресурсосбережение** | | | | |
| **Задача** - развитие систем коммунального назначения и ресурсосберегающих технологий | | | | |
| 4.1.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода»), строительство, реконструкция и модернизация объектов  питьевого водоснабжения | 0 | 0 | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», региональный проект «Чистая вода», в 2021 году осуществлялось строительство объекта «Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция  водопровода второго подъема». Срок ввода - 2022 год. |
| 4.1.2. | Реконструкция объектов коммунального назначения: |  |  |  |
| 4.1.2.1 | система биологической очистки  на городских очистных сооружениях.  Увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. куб. м/сут. | 264265,4 | 264265,4 | В 2021 году продолжены работы по реконструкции очистных сооружений. Ожидаемый результат от реализации мероприятия – увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. куб. м/сутки.  В соответствии с муниципальным контрактом срок завершения  работ - 2023 год. |
| 4.1.2.4 | Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода  2-го подъема.  Техническая готовность объекта  (в 2021 году – 70%) | 106640,3 | 100471,3 | В 2021 году для повышения качества и стабильности подачи питьевой воды начаты работы на объекте: «Водозабор НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода второго подъема в городе Курске».  Техническая готовность объекта в 2021 году – 70%. |
| 4.1.2.6 | Реконструкция мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске (ПИР) | 14800,0 | 14800,0 | Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию  мемориального комплекса, которая проходит государственную  экспертизу. |
| 4.1.2.7 | Ливневая канализация по ул. Гунатовской | 5504,0 | 5504,0 | В 2021 году выполнен капитальный ремонт ливневой канализации  по ул. Гунатовской. |
| 4.1.3 | Строительство объектов коммунального назначения: |  |  |  |
| 4.1.3.3 | сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского.  Ввод в эксплуатацию сетей протяженностью 1850 м | 4821,2 | 4904,7 | В 2021 году завершено строительство сетей линии наружного  освещения по ул. Чайковского. |
| 4.1.3.4 | сети наружного освещения  по ул. Н. Рябиновой.  Разработка проектно-сметной документации | 2683,4 | 2683,5 | В 2021 году завершено строительство сетей наружного освещения  по ул. Н. Рябиновой. |
| 4.1.3.5 | сети наружного освещения  по ул. Хуторской.  Разработка проектно-сметной документации | 5,2 | 5,2 | В 2020 году завершено строительство сетей наружного освещения  по ул. Хуторской. В 2021 году проводились мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность. |
| 4.1.3.6 | сетей с подключением жилых домов №№ 1-4 по Центральным переулкам  к центральной канализации | 23163,3 | 24638,7 | В отчетном году завершено подключение жилых домов  №№ 1-4 по Центральному переулку к центральной канализации города Курска. |
| 4.1.3.7 | Насосная станция канализации ЮЗЖР.  Обеспечение режима круглосуточной работы канализационной насосной станции в необходимых параметрах водоотведения нового строящегося микрорайона (ЮЗЖР) | 45509,6 | 4615,1 | В 2021 году выполнены подготовительные работы, армирование  днища и стен резервуара, изготовление и установка металлической круглой опалубки. Плановый ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году. |
| 4.1.3.8 | Канализационный коллектор от мкр.  № 5 ЮЗЖР до насосной станции канализации ЮЗЖР в г. Курске.  Обеспечение пропуска полного объема стоков от насосной станции канализации ЮЗЖР | 10480,6 | 7188,3 | В 2021 году завершено строительство канализационного коллектора от мкр. № 5 ЮЗЖР до насосной станции канализации ЮЗЖР в городе Курске. |
| 4.1.3.15 | Выполнение кадастровых работ по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны, прилегающей к фонтану на Театральной площади по ул. Ленина в городе Курске» (сети электроснабжения) | 20,0 | 30,0 | В 2021 году выполнены кадастровые работы по объекту:  «Благоустройство пешеходной зоны, прилегающей к фонтану  на Театральной площади по ул. Ленина (сети электроснабжения)». |
| 4.1.3.16 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта  «Водопроводная сеть на ул. Фестивальная» Подключение (технологическое присоединение) в 2021 году к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Водопроводная сеть  на ул. Фестивальная» | 4126,0 | 3803,6 | В 2021 году выполнено подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Водопроводная сеть по ул. Фестивальной». |
| 4.1.3.17 | Сеть канализации от ул. 1-й Степной  до проспекта Ленинского Комсомола. Реконструкция | 4541,8 | 4541,8 | Подготовлена конкурсная документация в соответствии с планом. В 2022 году планируется заключение долгосрочного муниципального контракта на организацию работ по объекту «Сеть канализации от ул. 1-ой Степной до пр-та Ленинского Комсомола в городе Курске. Реконструкция». |
| 4.1.3.18 | Мост «Боева Дача через реку Тускарь по адресу: г. Курск, ул. Дачная» (ПИР).  Разработка ПИР в 2021 году на строительство моста «Боева Дача через реку Тускарь по адресу г. Курск, ул. Дачная» | 200,0 | 200,0 | В 2021 году выполнены проектно-изыскательские работы на строительство моста «Боева Дача через реку Тускарь по ул. Дачной. |
| 4.1.3.19 | Строительство сетей наружного освещения по ул. 50 лет Октября от ул. Гремяченская до кафе «Абхазия» | 979,0 | 0 | Мероприятие в 2021 году не выполнялось в связи с отсутствием  финансирования. Разработка ПИР на строительство сетей наружного освещения по ул. 50 лет Октября от ул. Гремяченской до кафе  «Абхазия» запланирована на 2022 год. |
| 4.1.3.20 | Сеть электроосвещения ул. 2-я Ольховская до пересечения с ПЛК в г. Курске.  Разработка ПИР в 2021 году на строительство сетей наружного освещения  по ул. 2-я Ольховская, до пересечения  с ПЛК | 506,5 | 0 | Мероприятие в 2021 году не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. Разработка ПИР на строительство сетей наружного освещения по ул. 2-я Ольховская до пересечения с ПЛК запланирована на 2022 год. |
| 4.1.3.21 | Строительство сетей наружного  освещения по улице Парк Солянка, 18  в городе Курске (ПИР).  Разработка ПИР в 2021 году на строительство сетей наружного освещения по улице Парк Солянка 18 в городе Курске | 1284,2 | 0 | Мероприятие в 2021 году не выполнялось в связи с отсутствием  финансирования. Разработка ПИР на строительство сетей наружного освещения по ул. Парк Солянка на участке: от ул. Сумской до дома  № 18 по улице Парк Солянка запланирована на 2022 год. |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт, ремонт ливневой канализации, мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов  и других инженерных сооружений | 8152,3 | 8936,9 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту путепровода на ул. Сумской города Курска. |
| 4.1.6 | Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.  Количество колодцев и ливнеприемников, приведенных в нормативное состояние (в 2021 году - 190 ед.) | 2800,0 | 21,8 | В отчетном году проведена работа по содержанию в нормативном  состоянии ливневой канализации (очистка решеток ливнеприемных колодцев от мусора, ила и грязи в количестве 190 ед.). |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт, ремонт, техническое обслуживание сетей и прочие  работы по уличному освещению.  Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения (2021 году - 4000 п.м.) | 40496,6 | 55790,4 | В 2021 году произведены работы по монтажу и ремонту праздничной иллюминации, установке 4 прожекторов по ул. Сонина, ремонту кровли ТП на площади 145,8 кв. м. Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения составила 49106 п.м. (установке 281 ж/б опор,  замене 828 светильников). |
| 4.1.8 | Стимулирование муниципально-частного партнерства для обновления систем теплоснабжения, электросетевого хозяйства, водоснабжения, водоотведения | 281061,5 | 239318,0 | В 2021 году была произведена реконструкция тепловых сетей  с укладкой предварительно изолированных труб на 8 объектах: теплосеть к домам №№ 1, 1а по пр-ту Дружбы, №№ 6, 8 по ул. Орловской,  № 3 по ул. 50 лет Октября; теплосеть к Дому ребенка по ул. Пучковка, 36, ПУ Дома Ветеранов по ул. Пучковка, 82, хлебозаводу по ул. 50 лет Октября, №№ 49, 51, по ул. Пучковка к школе № 14; теплосеть к домам №№ 3 в, 3 г, 3 д, 3 е по пер. 1-й Бурцевский, №№ 165а, 165б, 167/1, 167/2, 167/3 по ул. 50 лет Октября, ГПТУ, мастерским по ул. 50 лет Октября, 165, школе № 40, к домам № 6 по ул. Чернышевского, школе № 25, детсаду № 108, АТС по ул. Чернышевского, 11,  по ул. Большевиков № 84, к домам №№ 41, 41 а, 45, 45 а по ул. Запольная, №№ 190 а, 190 б, 190 в по ул. Скорятина, детсаду № 71, пер. 3-й Трудовой № 4; теплосеть к Центральному рынку по ул. Сосновской №№ 5, 5а, ул. Ендавищенской №№ 2, 6, 8, 9, 9а, ул. Дзержинского №№ 17, 21; теплосеть по ул. Гунатовской, 32 к ОАО «Курскоблснаб», облбольнице «Семашко»; теплосеть по ул. Марата дома №№ 1, 2, 8 а, 7, 9, по ул. Урицкого № 5, по ул. С. Саровского №№ 16, 17, 23, по ул. Володарского, Красная пл. № 2-4, Администрация Курской  области, по ул. Горького №№ 5, 7, 8, 9, по ул. Ленина,1, по ул. Дзержинского № 4; теплосеть к домам по ул. Почтовой №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, школе № 58, по ул. Марата №№ 27, 31, 16, 23, 25 по ул. Уфимцева № 28, по ул. Кирова № 7, по ул. Радищева №№ 13/15, 17/19, 25, по ул. Ленина №№ 2, 4, 19, 21, 23, 23 а, 25, 20-26, по ул. Золотая № 2 а, КГУ, по ул. Кирова №№ 4,6; теплосеть по ул. Союзной №№ 10, 12, 14, 16, 18, 14 а, 14 б, 16 а, 18 а, 10 а, по ул. Герцена № 2, по ул. Ухтомского № 2, по ул. Каширцева № 3, Дом пионеров, детсад № 16. |
| 4.1.9 | Установка общедомовых и поквартирных приборов учета тепловой энергии, электроэнергии нового образца | Внебюджетные средства | Внебюджетные средства | Жилой фонд города Курска полностью оснащен приборами учета. |
| 4.1.10 | Мониторинг потребления основных энергетических и коммунальных  ресурсов предприятиями города  и коммунальной сферы | 0 | 0 | Ежеквартально проводился мониторинг потребления основных энергетических и коммунальных ресурсов предприятиями города в соответствии с постановлением Администрации города Курска от 03.10.2011  № 2855 «Об утверждении Порядка мониторинга муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курск» на 2010- 2015 годы и на перспективу до 2024 года». |
| 4.1.11 | Внедрение современных технологий энергосбережения на объектах водоснабжения и водоотведения, внедрение «зеленых» технологий | Внебюджетные средства | Внебюджетные средства | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения предусмотрены программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Курскводоканал» за собственные средства предприятия |
| 4.1.13 | Подготовка предложений по внедрению энергоэффективных устройств в муниципальных организациях | 0 | 0 | По предложениям участников программы будут учтены мероприятия по внедрению энергоэффективных устройств. |
| **4.2. Транспортная инфраструктура** | | | | |
| **Задача** - развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры | | | | |
| 4.2.1 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог, включая искусственные сооружения, для обеспечения развития Курской агломерации в соответствии с Генеральным планом города Курска | 0 | 229555,61,  в том числе:  федеральный бюджет – 209010,0,  бюджет города - 20545,61 | Выполнены работы по реконструкции дорог общего пользования  по ул. Бойцов 9 Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября и по ул. Светлая от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса, и прочие связанные с этим расходы. |
| 4.2.7 | Проведение в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  ремонта дорог и тротуаров.  Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  (в 2021 году – 62,0%) | 960000,0 | 901598,98,  в том числе:  федеральный бюджет - 723905,9, областной бюджет - 133564,3, бюджет города - 44128,78 | Выполнен ремонт дорог и тротуаров общей протяженностью 35 км. |
| 4.2.8 | Развитие системы платных парковок.  Увеличение зоны платных парковок по отношению к 2018 году (в 2021 году – 6,0%) | 0 | 0 | Проведен анализ существующих платных парковок города Курска  и прорабатывается вопрос о функционировании платного оборудования. |
| 4.2.9 | Развитие системы парковок вблизи  медицинских учреждений.  Увеличение пропускной способности автомобильных дорог вблизи медицинских учреждений | 16000,0 | 5112,8 | Осуществлено устройство недостающих площадок для остановки  и стоянки автомобилей в количестве 7 шт. вблизи медицинских  учреждений. |
| 4.2.10 | Создание мест парковок для спецтранспорта инвалидов с установкой  дорожных знаков и разметок.  Количество созданных парковок  (в 2021 году - 5 ед.) | 0 | 0 | В 2021 году комиссией по обследованию улично-дорожной сети города Курска определены места организации парковок вблизи муниципальных учреждений для спецавтотранспорта инвалидов в количестве  5 ед. |
| 4.2.11 | Обеспечение соблюдения норм  по созданию безбарьерной среды  для маломобильных групп граждан  при строительстве новых и реконструкции существующих дорог | 0 | 0 | В 2021 году выдано 100 разрешений на строительство, объектов социальной сферы, производственного назначения и объектов инженерно-технического обеспечения.  При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов проверяется наличие в проектной документации мероприятий  по обеспечению доступа инвалидов. |
| **4.3. Общественный транспорт** | | | | |
| **Задача** - развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей внутри города и связи пригородов | | | | |
| 4.3.1 | Создание выделенных полос или обособленных путевых конструкций  в рамках существующей улично-дорожной сети.  Протяженности выделенных полос  для общественного транспорта  (в 2021 году – 15,0 км) | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с переносом на 2022-2023 годы.  Протяжённость выделенных полос осталась на уровне 2020 года (10 км). |
| 4.3.2 | Разработка предложений по увеличению средней маршрутной скорости  общественного транспорта | 0 | 0 | В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, разработанной для Курской городской агломерации, запланировано  к введению на 2022-2023 годы выделенных полос для общественного транспорта на 8 улицах, общая протяжённость которых составляет  24,9 км, что позволит произвести увеличение средней маршрутной  скорости общественного транспорта. |
| 4.3.3 | Подготовка предложений по внедрению «умных» светофоров, отдающих  приоритет общественному транспорту при проезде перекрестков | 0 | 0 | Подготовлены предложения по установке систем автоматического  регулирования потока транспортных средств при повышении/понижении загруженности проезжей части («умный светофор»). Установка 14 светофорных объектов планируется в 2022 году. |
| 4.3.5 | Переход к «пересадочной» транспортной модели.  Предоставление возможности уехать  со своей остановки в 90% мест города, совершив пересадку, вместо ожидания одного маршрута, покрывающего всего 5% города, но не требующего пересадки | 0 | 0 | В 2021 году рабочей группой, в составе специалистов транспортной отрасли города Курска и области, привлеченных экспертов ГУП «Мосгортранс», ОАО «НИИАТ» и др., проведена корректировка перспективной маршрутной сети, входящей в состав документов транспортного планирования для Курской городской агломерации, разработанных ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». Проведены общественные обсуждения новой транспортной схемы, поэтапного перехода на «пересадочную» транспортную модель  и с учетом предложений от населения был разработан Планировщик маршрутов Курского общественного транспорта, который запущен  в тестовом режиме. Ознакомиться с планируемыми к вводу маршрутами можно на сайте <https://ctu.rkursk.ru>. На следующем этапе планируется введение новой маршрутной сети со 2-го полугодия 2022 года. |
| 4.3.7 | Ремонт трамвайных путей, контактных сетей трамваев и троллейбусов.  Ввод в эксплуатацию трамвайного пути (в 2021 году – 6,0 км) | 180000,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 4.3.8 | Обновление автобусного, троллейбусного и трамвайного парков.  Пополнение парка подвижного состава (в 2021 году - 10 автобусов большой вместимости, 6 троллейбусов, 5 трамваев) | 176550,0 | 2724,2 | С целью обновления инвентарного парка городского пассажирского транспорта МУП «ПАТП города Курска» и МУП «Курскэлектротранс» в 2021 году совместно с Администрацией Курской области проведена работа по реализации передачи на безвозмездной основе из города Москвы ранее эксплуатируемого подвижного состава, а именно:  20 ед. троллейбусов (18 ед. модели «Тролза-5265» и 2 ед. модели  «БКМ-321»), 20 ед. трамваев модели «Татра Т-3» и 50 ед. автобусов «ЛиАЗ 529221».  На конец 2021 года из указанного количества транспорта оформлены и приняты на учет предприятиями: 40 ед. автобусов и 20 ед. троллейбусов, ведутся работы по их ремонту и покраске. Затраты предприятий  на транспортировку подвижного состава составили 2724,2 тыс. руб. |
| 4.3.9 | Обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | 0 | 0 | Действующие троллейбусные линии сохранены в полном объеме. |
| 4.3.10 | Внедрение единой системы оплаты  общественного транспорта безналичным расчетом | 0 | 0 | Возможность безналичной оплаты проезда в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) внедрена на всем городском пассажирском транспорте. Оператором системы АСКОП  является государственное унитарное предприятие Курской области «Информационный Центр «Регион-Курск». |
| 4.3.11 | Анализ общественного мнения для учета проблемы «последней мили» (сложность дойти до остановки общественного транспорта из-за разного рода препятствий на пути: необходимость подъемов и спусков, пересечение объектов нестационарной торговли, долгое время в пути, наличие светофоров и др.) | 0 | 0 | В 2021 году регулярно проводился анализ общественного мнения  для учета проблемы «последней мили». Предложения учитываются  при реконструкции дорожной сети. |
| 4.3.13 | Создание комфортной транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.  Доведение доли подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта (в 2021 году – 10,0%) | 1625,0 | 4365,6 (внебюджетные средства) | Всего 139 ед. (20,2%) пассажирского транспорта оборудованы  для перевозки маломобильных групп населения, из них: 50 низкопольных автобуса, 67 низкопольных троллейбусов, 22 автобуса оснащены устройствами для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательной функции (пандусами).  Затраты перевозчиков на приобретение (оборудование) автобусов  с доступной средой для инвалидов в 2021 году составили  4365,6 тыс. руб. |
| **4.4. Экологический чистый транспорт, новая городская мобильность** | | | | |
| **Задача** - развитие экологически чистого транспорта | | | | |
| 4.4.2 | Увеличение парка автобусов на газомоторном топливе | 0 | 0 | Доля привлеченных на городские маршруты автобусов, работающих  на газомоторном топливе, от общего количества автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Курске, составила в 2021 году 66,7% (на 4 п.п. выше уровня 2020 года). |
| 4.4.5 | Проработка вопроса о субсидировании электротранспорта в Курске.  Развитие экологического чистого транспорта | 0 | 0 | В 2021 году транспортным предприятиям из бюджета города Курска была предоставлена субсидия на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, в общем размере 152743,1 тыс. руб. (из них 90000 тыс. руб. за счет межбюджетной субсидии из областного бюджета), в том числе МУП «ПАТП г. Курска» - 37452,7 тыс. руб., МУП «Курскэлектротранс» - 115290,4 тыс. руб. |
| **5. Приоритетное направление «Управление для жизни»** | | | | |
| **Стратегическая цель** - повышение эффективности муниципального управления для целей устойчивого сбалансированного социально-экономического развития города Курска | | | | |
| **5.1. Открытый город, система стратегического планирования** | | | | |
| **Задача** - развитие системы стратегического планирования, обеспечение общественного участия в управлении | | | | |
| 5.1.3 | Обеспечение связи стратегического  и бюджетного планирования | 0 | 0 | Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шестилетний период на основе прогноза социально-экономического развития города Курска на соответствующий период.  При формировании бюджета города Курска применяется программно-целевой метод планирования. Доля расходов МО «Город Курск»,  формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов бюджета в 2021 году составила 97,9%. |
| 5.1.4 | Разработка и реализация муниципальных программ, непрограммных  мероприятий и инвестиционных  проектов | 0 | 0 | В течение 2021 года на территории города Курска реализовывались 16 муниципальных программ, из них 9 программ с периодом реализации  с 2019 года.  В соответствии с постановлением Администрации города Курска  от 29.12.2020 № 2491 «О прекращении реализации муниципальной  программы «Формирование здорового образа жизни, улучшение  демографической ситуации в городе Курске на 2019 - 2024 годы»  с 1 января 2021 года реализация Программы прекращена. |
| 5.1.5 | Ежегодный мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019- 2030 годы | 0 | 0 | В 2021 году по итогам реализации за 2020 год подготовлены отчеты:  о достижении целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Курска;  о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска. |
| 5.1.6 | Формирование информационного наполнения государственной автоматизированной информационной системы «Управление» о достижении целей Стратегии | 0 | 0 | В 2021 году в ГАС «Управление» были внесены изменения и дополнения в следующие документы стратегического планирования:  [план](consultantplus://offline/ref=5976D1A337E9D4AFD71909F61DE117BB5B504AD6C257C71D3431C158B682CEB2F7F8CCBAD899A6DF4E4B6A2A61054DDCF8626482EE9E8B603819CBYEQ9I) мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019 - 2030 годы (I этап реализации стратегии);  муниципальные программы города Курска.  Также, подготовлены и внесены в систему отчеты за 2020 год:  о достижении показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Курска;  о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска;  о достижении показателей прогноза социально-экономического  развития города Курска на долгосрочный период до 2022 года;  о выполнении мероприятий муниципальных программ города Курска. |
| 5.1.9 | Расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения.  Количество публичных слушаний  по проекту бюджета на очередной  финансовый год и плановый период,  по отчету об исполнении бюджета  за отчетный финансовый год  (в 2021 году - 2 ед.).  Размещение на официальном сайте  Администрации города Курска презентаций в рамках проектов: «Бюджет для граждан», «Народный бюджет»,  «Финансовая грамотность населения» | 0 | 0 | Проведены 2 публичных слушания по проекту бюджета на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов и по отчету об исполнении бюджета за 2020 год.  Опубликованы материалы публичных слушаний по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и по отчету об исполнении бюджета за 2020 год – всего 2 ед.  На официальном сайте Администрации города Курска размещены  материалы: презентации «Бюджет для Граждан к проекту решения  Курского городского Собрания «Об исполнении бюджета города Курска за 2020 год» и «Бюджет для граждан к проекту решения Курского  городского Собрания «О бюджете города Курска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; информация о реализации проекта «Народный бюджет»; извещение о принятии заявок населения Сеймского округа города Курска на участие в конкурсном отборе в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2022 году. |
| 5.1.10 | Создание условий для формирования общественных инициатив, направленных на благоустройство территории  и общественных пространств, развитие жилищно-коммунального хозяйства  и др.  Привлечение граждан к выработке  решений по формированию современной городской среды | 0 | 0 | В ходе онлайн-голосования, проходившего 2021 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на сайте https://46.gorodsreda.ru, жителями нашего города был произведен отбор 5 общественных территорий, благоустройство которых будет осуществляться в 2022 году. |
| 5.1.11 | Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, системы воздействия  городского сообщества на процессы выработки, принятия, реализации  и контроля значимых управленческих решений.  Удельный вес реализованных предложений и рекомендаций членов  Общественного совета муниципального образования «Город Курск» в общем числе поступивших предложений  (в 2021 году - не менее 65%) | 0 | 0 | В отчетном году продолжил свою работу институт общественных советников Главы города Курска. Среди основных достижений их работы можно выделить:  старт реализации проекта «Доступные остановки» и мониторинг безбарьерной доступной среды в общеобразовательных учреждениях города;  презентация фильма «Курский период Малевича» в День города Курска 11.09.2021 (подготавливаются заявки на Президентский грантовый конкурс и конкурс Министерства культуры Российской Федерации по реализации проекта «Квартал Малевича»);  в постановление Администрации города Курска от 15.12.2017  № 3256 (ред. от 14.05.2021) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018 - 2024 годы» в список создания общественных территорий на 2022 год включена территория лесопарковой зоны по пр-ту В. Клыкова города Курска;  в 2021 году проведены мероприятия со школьниками на базе приюта Право Жить о гуманном и ответственном обращении с животными, расширен социальный ветцентр стерилизации и реабилитации животных;  продолжена реализация проекта «Любимый дворик» - подготовлена и подана заявка на проектирование сквера «Любимый дворик» в комитет архитектуры и градостроительства города Курска, проект был включен  в резервный список федеральной программы «Комфортная городская среда». В 2022 году по проекту прошедшему рейтинговое голосование провести общественные слушания и приступить непосредственно  к строительству  В конце 2021 года полномочия общественных советников Главы  города Курска были прекращены в связи с досрочным сложением полномочий Главой города Курска.  Созданный в 2018 году Общественный совет муниципального  образования «Город Курск» призван обеспечивать взаимодействие  Администрации города Курска с общественными объединениями  и гражданами, учитывать потребности и интересы жителей города,  привлекать общественность к решению вопросов местного самоуправления.  В 2021 году состоялось 4 заседания Общественного совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы (1 заседание прошло очно,  3 заседания в заочном режиме):  «О ситуации на рынке труда в период пандемии в городе Курске»;  «О реализации мероприятий в городе Курске в рамках проведения Года благоустройства в Курской области»;  «О состоянии патриотического воспитания молодежи и дальнейшем развитии волонтерского движения в рамках подготовки празднования 80-летия Победы в Курской битве»;  «О реализации на территории города Курска национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  В декабре 2020 года был создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Курска (распоряжение Главы города Курска от 24 декабря 2020 года № 29-р).  В течение 2021 года состоялось 1 заседание данного совета,  на котором были рассмотрены следующие вопросы:  «Об общественно-государственном взаимодействии в решении  миграционных вопросов на территории города Курска»;  «О реализации на территории муниципального образования «Город Курск» программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;  «О деятельности мусульманской общины в городе Курске»;  «О деятельности КГОО «Товарищество Украина-Сейм».  По итогам заседаний Общественных советов были оформлены и направлены в структурные и территориальные органы Администрации города Курска протоколы с соответствующими поручениями. |
| 5.1.12 | Обеспечение поддержки официального сайта Администрации города Курска  на всех видах мобильных устройств.  Предоставление жителям города  возможности предлагать идеи и проекты, а также голосовать за проекты  других инициаторов | 600,0 | 598,6 | В ноябре 2021 года заключён муниципальный контракт на создание официального сайта Администрации города Курска на сумму  598 608 руб. Контракт исполнен в 2021 году. Создана тестовая версия сайта.  Контрактом предусмотрена поддержка официального сайта Администрации города Курска на всех видах мобильных устройств. |
| 5.1.13 | Проработка вопроса об активизации работы с населением через официальный сайт Администрации города Курска, создать удобный пользовательский интерфейс для активного участия горожан в решении городских проблем | 0 | 0 | В 2021 году был проработан вопрос об активизации работы с населением через официальный сайт Администрации города Курска с целью создания удобного пользовательского интерфейса для активного участия горожан в решении городских проблем. Данное решение будет реализовано в новой версии сайта, поддерживающей популярные мобильные платформы. |
| 5.1.14 | Взаимодействие с населением посредством активизации коммуникации  в социальных сетях и через официальный сайт Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также через порталы «Слышать курян» и «Действуем вместе».  Наполнение раздела официального  сайта Администрации города Курска «Электронные услуги» | 0 | 0 | Во исполнение постановления Администрации Курской области  от 22.09.2020 № 958-па «О создании и функционировании Центра  управления регионом Курской области» осуществляется работа с населением города (порталы «Действуем вместе», «Слышать курян», открытые источники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).  В соответствии с распоряжениями Администрации города Курска  от 29.06.2021 № 961-ра и от 08.11.2021 № 1833-ра в 2021 году уточнялись списки сотрудников отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска, ответственных за своевременное и качественное рассмотрение сообщений граждан, поступивших на вышеназванные порталы.  Численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития составляет  711 чел. на 10 тыс. чел. населения города Курска. |
| 5.1.15 | Создание и обеспечение информационной среды для постоянного открытого взаимодействия между муниципальной властью и формирующимся гражданским обществом.  Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления | 105,0 | 0 | В 2021году официальный сайт Администрации города Курска посетили более 253 тыс. пользователей сети «Интернет».  В соответствии с требованиями федерального законодательства  на официальном сайте Администрации города Курска размещаются  проекты административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций, нормативные правовые акты, затрагивающие права и обязанности человека, информация о приватизации муниципального имущества, сроках и итогах проведения конкурсов, аукционов, публичных слушаний и др. (опубликованы  1592 документа).  На официальном сайте Администрации города Курска, в социальных  сетях «ВКОНТАКТЕ» и «Fasebook», где функционируют официальные группы Администрации города Курска («Город Курск») с размещением информации о деятельности Главы города Курска, Администрации  города Курска и реализации социально-значимых мероприятий  в 2021 году размещено 463 информационных сообщения. |
| 5.1.16 | Проведение регулярных опросов для учета мнения граждан на официальном сайте Администрации города Курска.  Привлечение жителей к выработке решений по социально-экономическому развитию города | 0 | 0 | В 2021 году на официальном сайте Администрации города Курска  для учета мнения граждан проведено 3 опроса. |
| 5.1.17 | Софинансирование проектов, поддерживаемых жителями.  Поддержка проектов местных инициатив | 137119,1 | 101 405,1 | В рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году муниципальным образованием «Город Курск» направлено 101 405,1 тыс. руб. на реализацию 47 проектов, в т.ч. привлечены средства бюджета Курской области в объеме 60 843,1 тыс. руб., средства бюджета города составили 40 562,0 тыс. руб., в том числе средства населения города – 5 070,3 тыс. руб.,  Причина отклонения:  по ряду объектов сложилась экономия по контрактам по результатам проведения закупочных процедур;  по объекту «Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО ДЮСШ «Медведь», расположенного по адресу: ул. Интернациональная, д. 6 в» - в связи с невыполнением подрядчиком условий контракта. |
| **5.2. Цифровое управление, совершенствование оказания муниципальных услуг** | | | | |
| **Задача** - внедрение цифрового управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг | | | | |
| 5.2.1 | Обновление офисного оборудования  и постепенный переход на использование отечественного программного обеспечения.  Ежегодное снижение доли офисного оборудования с истекшим сроком  полезного использования | 3673,4 | 890,3 | Закуплено офисное оборудование и программное обеспечение  для Администрации города Курска.  Доля офисного оборудования с истекшим сроком полезного использования составила 84,9%. |
| 5.2.2 | Внедрение электронных продуктов  в осуществление деятельности органов Администрации города Курска.  Повышение эффективности работы муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений | 748,7 | 3 882,2 | Закуплены и внедрены электронные продукты для осуществления  деятельности Администрации города Курска (лицензия на антивирус, средства криптозащиты рабочих мест в информационных системах,  программа проведения совещаний в формате ВКС «МАИНД», операционные системы для серверов, программа «Дело» обновлена до актуальной версии). |
| 5.2.4 | Предоставление государственных,  муниципальных услуг по принципу «одного окна», расширение перечня предоставляемых услуг в многофункциональном центре.  Доля услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (в 2021 году -  не менее 90%) | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска заключены Соглашения о взаимодействии с АУ КО «МФЦ», утвержден перечень 22 муниципальных услуг (46,8% от всех услуг, предоставляемых на базе АУ КО «МФЦ»).  За 2021 год на базе АУ КО «МФЦ» и МКУ «МФЦ» оказано свыше  20 тыс. муниципальных и государственных услуг по переданным  государственным полномочиям, что составляет 54,45% от общего количества предоставленных услуг по принципу «одного окна».  Показатель «Доля услуг, предоставляемых по принципу «одного  окна» не менее 90%» не достигнут в связи с эпидемической вспышкой.  АУ КО «МФЦ» в 2021 году периодически не осуществляло прием  документов по предоставлению муниципальных услуг.  В целях организации работы по прекращению в органах местного  самоуправления очного приема пакетов документов для предоставления услуг от заявителей и передачи данной функции в АУ КО «МФЦ» издано постановление Администрации города Курска от 29.12.2021 № 820 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в отраслевых и территориальных органах Администрации города Курска». |
| 5.2.5 | Содействие обеспечению максимальной простоты и узнаваемости для пользователей интерфейсов предоставления  муниципальных услуг в электронном виде.  Доля услуг, предоставляемых  в электронном виде (в 2021 году – 84,4%) | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска оказываются 28 муниципальных услуг в электронном виде,  из них: 20 массовых социально значимых услуг, 6 муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями образования и культуры города.  За 2021 год отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска оказано 2,5 млн. муниципальных и государственных услуг, из них в электронном виде 91,04% (в 2020 году – 97,08%).  В целях оказания муниципальных услуг в электронном виде ведется  реестр муниципальных услуг, 13 подразделений Администрации города Курска обеспечивают его формирование. В настоящее время подразделениями Администрации города Курска ведется работа по актуализации сведений, размещенных в реестре государственных и муниципальных услуг Курской области.  Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска за 2021 год направлено 185,0 тыс. запросов в электронном виде, что составляет 41,2 запросов на 1,0 тыс. жителей (в 2020 году – 46,6). |
| 5.2.7 | Внесение предложений по созданию электронной системы приема и оформления документов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности | 0 | 0 | Согласно утвержденным административным регламентом муниципальные услуги: «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», «Выдача градостроительного плана земельного участка», «Выдача разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию», «Выдача разрешений на установку рекламных  конструкций на территории муниципального образования «Город Курск», «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» предоставляются в электронном виде. Прием документов на предоставление муниципальных услуг и выдача результатов предоставления осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми органами Администрации города Курска с Автономным учреждением Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных  и муниципальных услуг».  Через единый портал государственных и муниципальных услуг предоставляются услуги: «Выдача разрешений на строительство  и реконструкцию объектов капитального строительства», «Выдача  градостроительного плана земельного участка», «Выдача разрешений  на ввод объектов в эксплуатацию», «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Курск». |
| 5.2.8 | Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.  Обеспечение предоставления в 2021 году не менее 18 муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ  и РПГУ | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска предоставляются 28 муниципальных услуг в электронном виде  через ЕПГУ и РПГУ (2020 год – 18). В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 20.09.2021 № 964-па «О перечне массовых социально значимых государственных услуг Курской области и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный формат» своевременно осуществлен перевод 20 массовых социально значимых услуг на ЕПГУ.  По данным услугам проводится тестирование работоспособности услуг на ЕПГУ. |
| 5.2.10 | Совершенствование процедуры  электронного документооборота | 0 | 0 | В течение отчетного года проводилась работа по совершенствованию электронного документооборота. В системе электронного документооборота Администрации города Курска (СЭД «Дело») – 311 пользователя, 8 сотрудников Администрации города Курска получили возможность подписывать документы электронно-цифровой подписью. |
| 5.2.11 | Проведение мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг.  Доля муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и террито-риальными органами Администрации города Курска, в отношении которых проводится мониторинг качества услуг, в общем количестве муниципальных услуг (в 2021 году - 40,0%) | 0 | 0 | В 2021 году в соответствии с постановлением Администрации  Курской области от 18.05.2015 года № 282-па «О порядке проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Курской области» проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска. В проведении мониторинга приняли участие 11 отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска. Объектом исследования стали 20 муниципальных услуг.  Уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в 2021 году составил 98%, что превышает показатель  2020 года – 97%. |
| 5.2.12 | Внесение предложений по модернизации информационно-телекоммуникаци-онной инфраструктуры; развитию информационно-телекоммуникационных технологий | 0 | 0 | Внесено 9 предложений по модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, развитию информационно-телекоммуникационных технологий. |
| 5.2.13 | Развитие управленческих компетенций сотрудников Администрации города Курска.  Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию (в 2021 году –  160 чел.) | 0 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Курска  от 16.02.2021 № 183-ра «О проведении в 2021 году аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  в Администрации города Курска, отраслевых и территориальных  органах Администрации города Курска» были аттестованы 138 муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестуемые соответствуют замещаемой должности муниципальной службы.  Из 160 муниципальных служащих, подлежащих аттестации,  22 чел. не аттестовались по уважительной причине (увольнение,  болезнь, назначение на новую должность). |
| 5.2.14 | Участие в образовательных программах по повышению компьютерной грамотности и профессиональных компетенций, необходимых для организации  информационной работы с населением.  Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию  (в 2021 году – 67 чел.) | 2826,8 | 2826,8 | В 2021 году проведены 2 обучающих семинара с муниципальными  служащими, в которых приняли участие 71 специалист отраслевых  и территориальных органов Администрации города Курска (семинары проходили в режиме видеоконференцсвязи). Программное мероприятие выполнено - 100%. |
| 5.2.15 | Обеспечение открытого информационного обслуживания населения на основе развития массового информационного обмена и массовых коммуникаций.  Количество организованных в СМИ «прямых линий», «прямых эфиров», интервью с руководителями Администрации города Курска, Курского  городского Собрания, отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска (в 2021 году - 58 ед.) | 0 | 0 | В 2021 году в СМИ организовано 13 интервью, 12 «прямых линий» и «прямых эфиров» с руководителями Администрации города Курска, Курского городского Собрания, отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска.  Снижение показателя обусловлено ограничениями, связанными  с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 5.2.16 | Обеспечение оперативности, полноты  и доступности предоставления информации по социально-экономическим, нормативным правовым и другим  значимым вопросам развития  муниципального образования.  Повышение уровня информированности населения города Курска по социально-экономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития муниципального образования | 0 | 0 | Для обеспечения оперативности предоставления информации  по широкому кругу вопросов развития МО «Город Курск», повышения уровня информированности населения города Курска по социально-экономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития муниципального образования, созданы и ведутся официальные аккаунты Администрации города Курска в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», «Фейсбук», «Инстаграм», мессенджере «Телеграм». Общее количество подписчиков аккаунта «Город Курск» превышает 28 тыс. В актуальном состоянии поддерживается раздел «Новости» на официальном сайте Администрации города Курска. |
| **5.3. Городские финансы, муниципальное имущество** | | | | |
| **Задача** - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами города Курска, совершенствование использования муниципального имущества | | | | |
| 5.3.1 | Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными  финансами.  Количество размещенных на официальном сайте Администрации города Курска презентаций в доступной и понятной форме с возможностью обратной связи от граждан (в 2021 году - 2 ед.) | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска размещены:  2 презентации в доступной и понятной форме с возможностью обратной связи от граждан;  утвержденный бюджет;  отчет об исполнении бюджета;  перечень налоговых расходов;  информация о проведении публичных слушаний. |
| 5.3.2 | Выход с инициативой о реализации мер региональными органами власти  по дополнительному закреплению  за местным бюджетом отчислений  от федеральных и региональных  налогов (в том числе по налогу  на имущество организаций, транспортному налогу, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступлений от уплаты штрафов  за нарушение ПДД и др.).  Повышение нормативов отчислений  по отдельным налогам в местный бюджет | 0 | 0 | С 2021 года отменено действие системы налогообложения в виде  единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с чем большая часть предпринимателей перешла в категорию самозанятых, в результате чего, зачисление налога на профессиональный доход стало производиться в областной и федеральный бюджеты.  С целью компенсации выпадающих доходов местных бюджетов  Главой города Курска В.Н. Карамышевым было направлено обращение заместителю Губернатора Курской области О.Н. Родионовой с рассмотрением возможности увеличения единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Курской области с 7% до 20%. |
| 5.3.3 | Обеспечение передачи на местный уровень сверхплановых доходов по налоговым поступлениям по отдельным видам налогов пропорционально вкладу  муниципальных образований в доходную часть, использование имеющихся областных резервов на муниципальном уровне.  Создание дополнительной системы стимулов у экономических агентов (развитие предпринимательства) | 0 | 0 | Администрацией города Курска 01.02.2020 заключено Соглашение  с комитетом финансов Курской области о мерах по обеспечению дополнительных налоговых доходов, поступающих с территории города  Курска в консолидированный бюджет Курской области, в 2020 году сроком  на один год.  Законом Курской области № 21-ЗКО от 30.03.2021 отменено действие п. 4 ч. 1 и ч. 5 ст. 8.1 «Дотации местным бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные  дотации местным бюджетам из областного бюджета» Закона Курской области  от 29.12.2005 № 117-ЗКО «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов», в соответствии с которыми было предусмотрено заключение Соглашения о мерах по обеспечению дополнительных налоговых доходов, поступающих с территории города Курска в консолидированный бюджет Курской области. |
| 5.3.4 | Взаимодействие с органами государственной власти по привлечению дополнительных финансовых средств федерального и областного бюджетов на социально-экономическое развитие города.  Развитие административного центра Курской области | 0 | 0 | В 2021 году освоены средства бюджетов всех уровней в рамках  реализации приоритетных национальных проектов:  «Образование» - проведены мероприятия по: созданию детских технопарков «Кванториум»; созданию новых мест дополнительного образования детей «Успех каждого ребенка»; созданию новых мест в общеобразовательных организациях (строительство школы на 1000 мест  на пр-те Клыкова) - 380,4 млн. руб.;  «Жилье и городская среда» - реализация мероприятий по: переселению граждан из аварийного жилищного фонда; благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, скверов), общественных и дворовых территорий; строительство по объектам: «Канализационный коллектор от мкр. № 5 ЮЗЖР до насосной станции канализации ЮЗЖР в города Курске», «Насосная станция канализации ЮЗЖР»; выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема» -  343,9 млн. руб.;  «Экология» - реализация мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 3,6 млн. руб.;  «Безопасные и качественные автомобильные дороги**»** - реализация  мероприятий по проведению работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Курской городской агломерации, а также внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. чел. – 1106,4 млн. руб. |
| 5.3.5 | Формирование благоприятных условий для привлечения инвесторов в город и, как следствие, увеличение доходной части муниципального бюджета.  Повышение налогооблагаемой базы | 0 | 0 | В рамках предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспечения [органов государственной власти](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8), [органов местного самоуправления](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F), физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления [градостроительной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), инвестиционной деятельности в 2021 году в систему введено 1905 градостроительных документов.  Администрацией города Курска и ПАО «Ростелеком» заключено  Инвестиционное соглашение 30.10.2015 г. по оборудованию и эксплуатации на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Курск», сроком действия до 30.10.2021.  В соответствии с Инвестиционным соглашением в бюджет города Курска поступило доходов от использования на платной основе парковок (парковочных мест) в 2021 году -168 тыс. руб.; в 2020 году - 582,7 тыс. руб., в 2019 году -  1015,4 тыс. руб. В настоящее время Администрацией города Курска решается вопрос о целесообразности передачи парковочного оборудования в собственность МО «Город Курск». |
| 5.3.6 | Разработка предложений по внедрению современных подходов в муниципальном секторе (цифровизация, оптимизация затрат, аутсорсинг и др.).  Снижение затрат, эффективное использование имеющихся ресурсов | 0 | 0 | Подготовлено 3 предложения по внедрению современных подходов  в муниципальном секторе (оптимизация затрат). |
| 5.3.7 | Поэтапное внедрение лучших мировых практик по перераспределению муниципальных средств с целью увеличения совокупного общественного богатства, в том числе: |  |  |  |
| 5.3.7.2 | Стимулирование застройщиков к строительству объектов социальной инфраструктуры, кварталов с торговыми улицами и первыми этажами для бизнеса.  Изменение подходов к жилой застройке. Развитие предпринимательства и косвенный рост объемов собираемости налогов | 0 | 0 | В рамках выполнения мероприятия жилые дома первой линии  застройки проектируются с нежилыми помещениями для бизнеса. |
| 5.3.8 | Реализация мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Курска; адресная работа с неплательщиками, информационная кампания в целях уплаты налогов.  Исполнение бюджета города  по доходам (в 2021 году ≥ 95%) | 0 | 0 | В 2021 году проведены 18 заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Курска (далее – Комиссия), на которых заслушаны руководители 315 организаций-должников, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет на общую сумму 139,3 млн. руб., в том числе в бюджет города Курска - 83,3 млн. руб.  По результатам работы Комиссии поступило в консолидированный бюджет Курской области 124,8 млн. руб., в том числе в бюджет города Курска 74,9 млн. руб. Процент взыскиваемости платежей в бюджет города по результатам работы Комиссии за 2020 год составил 90,0%.  При Администрации города Курска под руководством Главы города Курска:  создан Оперативный штаб по ликвидации задолженности  по имущественным налогам с физических лиц по налогоплательщикам города Курска;  утвержден график ликвидации задолженности по имущественным налогам с физических лиц по налогоплательщикам города Курска на 2021 год, по объектам налогообложения, находящимся на территории МО «Город Курск», в разрезе каждого налога.  По данным ежедневного мониторинга, за отчетный период в курских СМИ опубликовано 32 информационного материала соответствующей тематики, 21 из них - в газете «Городские известия» (основные темы: сроки уплаты имущественных налогов, новые ставки налогов, стимулирование предприятий к выплате налогов, налоговые каникулы для самозанятых и др.).  Кроме того, на официальном сайте Администрации города Курска  размещены 14 информационных материала с целью побуждения физических лиц к уплате налогов. |
| 5.3.9 | Приоритизация расходов в соответствии с положениями Стратегии.  Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ (в 2021 году ≥ 96%) | 0 | 0 | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в 2021 году 97,9%. |
| 5.3.10 | Повышение конкуренции при проведении муниципальных закупок.  Увеличение в 2021 году доли закупок конкурентными способами | 0 | 0 | В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц»; постановлением Администрации города Курска  от 21.12.2017 № 3302 «Об осуществлении закупок малого объема  с использованием электронного ресурса «Электронный магазин» в 2021 году проведены более 2,2 тыс. конкурентных закупок. По итогам проведения закупок получена экономия в размере 0,14 млрд. руб. |
| 5.3.11 | Проведение взвешенной политики  по обеспечению оптимального уровня муниципального долга, снижение  расходов на обслуживание муниципального долга, снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.  Отношение объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней (в 2021 году –  не менее 15%) | 167210,5 | 118756,4 | В целях эффективного управления муниципальным долгом в 2021  году:  проведена работа с Управлением Федерального казначейства  по Курской области по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов под 0,1% годовых,  который был направлен на замещение кредита кредитной организации (под 5,5 – 7,26 % годовых);  проведена реструктуризация денежных обязательств муниципального образования «Город Курск» перед областным бюджетом по реструктурированным в 2015 году бюджетным кредитам, в связи с чем, долговые обязательства уменьшились на 587,7 млн. руб.;  сокращены сроки и суммы привлечения кредита в кредитной организации на финансирование дефицита бюджета города Курска 2021 года.  Данные мероприятия позволили сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 33,0 млн. руб.  Показатель долговой нагрузки на бюджет города Курска впервые  за восемь лет, начиная с 2014 года, снижен до уровня 47,5%.  В 2021 году управление муниципальным долгом муниципального  образования «Город Курск» осуществлялось в целях обеспечения сбалансированности бюджета города Курска, сокращения объема муниципального долга и расходов на его обслуживание в непростых условиях при росте уровня ключевой ставки ЦБ РФ (с 4,25% до 8,5% годовых),  а также в целях не превышения и снижения значений показателей  долговой устойчивости. |
| 5.3.12 | Информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности.  Повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц | 0 | 0 | Информирование налогоплательщиков осуществляется посредством направления информационных материалов (листовки, брошюры и др.)  по телекоммуникационным каналам связи. Информация доводится  до сведения налогоплательщиков путем размещения информационных материалов в торговых центрах, рынках, маршрутных такси, а также  в операционном зале ИФНС России по городу Курску. Направляются  информационные письма в СМИ. |
| 5.3.13 | Расширение сферы применения патентной системы налогообложения.  Снижение в 2021 году доли теневого сектора в предпринимательстве | 0 | 0 | По данным ИФНС России по городу Курску, выдано 1852 патента. Сумма налога, поступившая в городской бюджет в связи с применением патентной системы, составила 140,6 млн. руб., что на 128,5 млн. руб. больше по сравнению с 2020 годом. |
| 5.3.14 | Содействие реализации программ  социальной ответственности бизнеса  на территории города Курска, создание переговорных площадок и ассоциаций | 0 | 0 | Постановлением Администрации города Курска от 19.01.2022 № 12 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске», в части предоставления МКУ «Перспектива» консультативных и информационных услуг по разъяснению условий и порядка получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса «социальное предприятие», возможности получения социальными предприятиями комплексных услуг АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области. |
| 5.3.15 | Постановка на кадастровый учет  и оформление права собственности  на объекты недвижимости.  Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (на конец 2021 года до 100%) | 1748,0 | 1733,7 | В отчетном периоде проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет в Управлении Росреестра по Курской области 388 объектов муниципальной собственности и 129 земельных участков. Зарегистрировано право собственности на 89 земельных участков.  Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет,  составила 100%. |
| 5.3.16 | Ведение открытого единого реестра муниципального имущества города Курска, проведение открытых торгов  по сдаче в аренду недвижимого  муниципального имущества.  Прозрачность и получение актуальных сведений в оперативном режиме | 0 | 0 | Актуальная информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях и обременениях правами третьих лиц, размещена на официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Имущество» во вкладке «Объекты». |
| 5.3.17 | Предоставление муниципального  имущества города Курска в пользование некоммерческим организациям | 0 | 0 | В 2021 году некоммерческим организациям в безвозмездное  пользование было передано 25 объектов муниципальной собственности,  в аренду - 10 объектов. |
| 5.3.18 | Оформление в муниципальную  собственность выявленных бесхозяйных объектов.  Увеличение в 2021 году объектов  муниципальной собственности | 0 | 0 | В 2021 году выявлены 150 бесхозяйных объекта, из них 95 объектов оформлены в муниципальную собственность. |
| 5.3.19 | Приватизация муниципального  имущества.  Получение доходов от приватизации объектов муниципальной собствен-ности в размере (в 2021 году -  50,4 млн. руб.) | 0 | 0 | Приватизации в 2021 году подлежало 13 зданий и помещений,  10 металлических гаражей, кабельная ЛЭП, 20013 акций обыкновенных АО «Лазурь города Курска».  Общая сумма поступлений в бюджет города Курска от приватизации объектов муниципальной собственности составила 22,2 млн. руб., что на 28,2 млн. руб. или 56% меньше, чем планировалось. |
| 5.3.20 | Проведение открытых торгов на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Курска.  Повышение спроса на аренду неиспользуемого недвижимого муниципального имущества | 0 | 0 | За период 2021 года были объявлены торги на 160 объектов муниципальной собственности, по результатам проведения конкурсных процедур заключено 96 договоров аренды объектов муниципальной собственности города Курска. |
| 5.3.21 | Обеспечение дальнейшего совершенствования системы управления имуществом казны муниципального образования.  Повышение в 2021 году эффективности управления муниципальным имуществом города и доходности бюджета города |  |  |  |
| 5.3.21.1 | Передача имущества, ограниченного  к приватизации, с учетом его целевого назначения, профильным учреждениям или предприятиям | 0 | 0 | В 2021 году в муниципальную собственность города Курска приняты  15 объектов недвижимого имущества и 332 объекта движимого имущества, которые закреплены на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, а также 7 земельных участков, предоставленных муниципальным учреждениям. |
| 5.3.21.2 | Передача имущества на другой уровень публичной власти при совершенствовании нормативного регулирования и после проведения ряда подготовительных мероприятий | 0 | 0 | В 2021 году из муниципальной собственности города Курска передано имущество:  в федеральную собственность – 10 объектов недвижимого имущества, в том числе 1 земельный участок;  в государственную собственность – 16 объектов недвижимого имущества, в том числе 7 земельных участков, и 10 объектов движимого имущества. |
| 5.3.21.3 | Рассмотрение вопросов целесообразности отчуждения, выбора конкретного способа отчуждения и момента реализации прочего имущества казны, которое не запрещено к приватизации | 0 | 0 | Реализация муниципального имущества осуществляется в соответствии со следующими федеральными законами:  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной  собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»;  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  Решением Курского городского Собрания от 19.11.2019 № 153-6-ОС утвержден план (программа) приватизации муниципального имущества города Курска на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 годы.  Проводятся организационно-правовые мероприятия по включению  объектов, которые не сдаются в аренду, в план (программу) приватизации муниципального имущества города Курска. В случае, если аукцион  по продаже муниципального имущества признается несостоявшимся  ввиду отсутствия желающих приобрести данное имущество, выносится предложение на рассмотрение Курского городского Собрания об изменении способа приватизации. Таким образом, у потенциальных покупателей появляется возможность приобрести имущество за половину стоимости. |
| **5.4. Межмуниципальное, межрегиональное и международное сотрудничество** | | | | |
| **Задача** - активизация межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества города с целью усиления торгово-экономического взаимодействия  и привлечения инвестиций | | | | |
| 5.4.1 | Информационная и организационная работа по привлечению предприятий и организаций к выставочно-ярмарочной деятельности.  Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, привлеченных к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях (в 2021 году - не менее 310 ед.) | 0 | 0 | В 2021 году к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях  привлечены 411 хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. |
| 5.4.2 | Осуществление бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации.  Расширение торгово-экономических связей и привлечение инвестиций | 0 | 0 | В отчетном году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции бизнес-миссии в зарубежные страны не осуществлялись. |
| 5.4.3 | Формирование условий для обмена опытом между субъектами малого  и среднего предпринимательства | 0 | 0 | В 2021 году организовано 5 мероприятий для обмена опытом между субъектами малого и среднего предпринимательства. |
| 5.4.4 | Развитие сотрудничества в социальной сфере, в области культуры, спорта  и молодежной политики, в том числе  с зарубежными партнерами.  Создание положительного имиджа  города Курска, расширение связей  в социально-культурной сфере | 0 | 0 | В настоящее время город Курск осуществляет сотрудничество с городами России, ближнего и дальнего зарубежья, союзами и ассоциациями согласно Уставу города Курска и подписанными соглашениями о дружбе и сотрудничестве (29 соглашений).  В 2021 году проведены следующие мероприятия:  участие: Администрации города в презентации Курской области для жителей Ширакской области Республики Армения и города Гюмри в режиме ВКС; учащихся общеобразовательных учреждений города в Межрегиональном фестивале партнерства образовательных организаций «Единство» (г. Казань Республика Татарстан); делегации города Курска в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Полоцка (Республика Беларусь); МБУК КТЦ «Звездный» в социокультурной акции среди городов-побратимов города Полоцка (Республика Беларусь) «Песня о Родине», в рамках праздника-феста «На зямлi Святой Сафii»; официальной делегации города Донецка (ДНР) в мероприятияхXX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 2021»; воспитанников МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города Курска» в этнофестивале «Иссык-Куль собирает друзей» (Кыргызская Республика) и др.;  подписание договора о сотрудничестве МБУ ДО «Центр детского творчества города Курска» с УО «Рогачевский педагогический колледж» (Республика Беларусь);  проведение цикла совместных мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России, с участием учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Курска и городов – партнеров Республики Беларусь;  организация и проведение в выставочном центре «Курск - город воинской славы» телемоста между городами Курск и Донецк (ДНР)  (с участием Министра информации ДНР Антипова И.Ю.), посвященного завершению Курской битвы и освобождению города Донецка от немецко-фашистских захватчиков;  - организация и проведение в онлайн-формате Городского фестиваля национальных культур и традиций, участниками которого стали члены диаспор, находящихся на территории города Курска:  КРО ООО «Союз армян России», КРОО «Общественно-культурный центр «Община молдован», КГОО «Товарищество Украина-Сейм», АНКО Индийско-русского содружества и культурного общения, Курское городское общество польской культуры, КРОО «Азербайджанская община Курской области», представители Республики Ингушетия в Курской области и др.;  подготовка материалов к 15-летию сотрудничества Курска с городом Ниш (Республика Сербия). Статьи опубликованы в сербском русскоязычном издании газеты «Слово Jуга» и многие др. |
| 5.4.6 | Расширение значимых культурно-массовых мероприятий города.  Проведение в 2021 году не менее  100 городских культурно-массовых  мероприятий | 13455,5 | 14056,6 | Проведено более 100 городских и профессиональных праздников,  посвященных 78-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню города, Дню конституции, новогодние мероприятия и т.д. |